План работы сетевого  центра МБОУ «Лицей №1» в рамках

муниципального сетевого проекта «МОСТ»

Руководитель сетевого центра Панкова Надежда Петровна, заместитель директора по методической работе МБОУ «Лицей № 1».

Тема: Формирование и развитие познавательных УУД  через предметное содержание.

Цель: Создание условий для разработки и апробации в лицее  механизмов формирования и развития познавательных УУД  через предметное содержание.

Задачи:

- Изучить имеющийся опыт формирования и развития познавательных УУД  через предметное содержание

- Апробировать изученные материалы чужого опыта по формированию и развитию познавательных УУД  через предметное содержание

- Создать банк методов и приемов формирования и развития познавательных УУД через различные предметы

- Обобщить, описать  наработанные в ходе проекта материалы в виде сборника  методических материалов  с приложением записей фрагментов и целых уроков

- Повысить уровень готовности педагогов к работе по внедрению ФГОС

Организация деятельности  сетевого  центра  строится на основе  работе предметных методических объединений Лицея:

- МО учителей истории и обществознания  «Формирование и развитие познавательных УУД (выделение необходимой информации)    на уроках истории и обществознания»

- МО учителей  русского языка и литературы «Формирование и развитие  познавательных УУД (смысловое чтение)   на уроках русского языка и литературы»

- Кафедра учителей математики и информатики «Формирование и развитие познавательных УУД  через выделение необходимой информации    на уроках математики и информатики   и во внеурочное время»

- МО учителей  естественнонаучного цикла  «Формирование и развитие логических   УУД на уроках предметов  естественнонаучного цикла».

- МО учителей  эстетического цикла «Формирование и развитие познавательных УУД  через поиск  необходимой информации    на уроках эстетического цикла»

- МО учителей  иностранного языка  «Формирование речевых навыков в рамках познавательных универсальных учебных действий через содержание учебного предмета «Иностранный язык»

Руководители  методических объединений и кафедры:

1. кафедры учителей математики и информатики  - Ахматшина Ольга Николаевна

2. МО учителей  русского языка и литературы    - Шестакова Елена Александровна

3. МО учителей  иностранного языка  - Волхонцева Ирина Васильевна

4. МО учителей истории и обществознания  - Савиновских Наталья Васильевна

5. МО учителей  естественнонаучного цикла  - Сайдакова Ольга Валентиновна

6. МО учителей  эстетического цикла   - Баранова Ирина Валерьевна

Участники проекта – педагоги МБОУ «Лицей №1»  (32 человека) и педагоги других образовательных учреждений  (22 человека)

МО учителей  естественнонаучного цикла  - Сайдакова Ольга Валентиновна (5 чел. из лицея + 8 чел.)

Кафедры учителей математики и информатики  - Ахматшина Ольга Николаевна (6 чел. из лицея  + 4 чел.)

МО учителей  иностранного языка  - Волхонцева Ирина Васильевна (4 чел. из лицея + 2 чел.)

МО учителей  эстетического цикла   - Баранова Ирина Валерьевна (6 чел. из лицея    + 2 чел.)

Алгоритм организации деятельности сетевого центра:

- Определение предмета и разработка плана апробационной деятельности.

- Изучение материалов ФГОС и создание копилки практик по теме «Формирование и развитие познавательных УУД  через предметное содержание»

- Апробация  выбранных практик в деятельности каждого участника.

- Обобщение наработанного материала.

- Представление результатов работы на МО.

Продукты деятельности сетевого центра:

- Сборник  методических материалов по формированию и развитию познавательных УУД материалов  с приложением записей фрагментов и целых уроков

План  работы

1  этап организационный, сентябрь – октябрь 2013

Задача: Организовать работу  лицея как сетевого центра

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самоопределение ОУ в качестве сетевого центра | До 05.09.2013 | Пушвинцев П.А. |
| 2. | Определение темы сетевого центра | До 12.09.2013 | Пушвинцев П.А. |
| 3. | Подготовка проекта приказа об организации деятельности лицея как сетевого центра | 10. 2013 | Панкова Н.П. |
| 4. | Планирование работы лицея как сетевого центра | До 17.10.2013 | Панкова Н.П. |
| 5. | Презентация плана работы на ГЭМС | 17.10.2013 | Панкова Н.П. |
| 6. | Подготовка информационного письма для ОУ - участников проекта | До 01.10.2013 | Панкова Н.П. |
| 6. | Организационный семинар на базе сетевого центра - знакомство с организацией деятельности лицея как сетевого центра, учителя - знакомство с техническим заданием для сетевого центра, учителя-инноватора - самоопределение участников проекта из других ОУ - заполнение анкеты участниками проекта из других ОУ (база данных) - знакомство с основами понятий по познавательным УУД | 6 ноября 2013 | Панкова Н.П. Руководители МО |

2 этап основной,  ноябрь 2013 – апрель 2014

Задача: Организовать работу педагогов - участников проекта  по формированию и развитию познавательных УУД  через предметное содержание

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка кейса материалов по формированию и развитию познавательных УУД | До 1 декабря 2013 | Панкова Н.П. Рук-ли МО |
| 2 | Педчтения на базе лицея (знакомство с материалами чужого опыта по формированию и развитию познавательных УУД) | 16 декабря 2013 | Панкова Н.П. Рук-ли МО |
| 3 | Разработка индивидуальных или групповых замыслов по выбранной теме (конкретное УУД, предмет апробации, форма и содержание предполагаемого педагогического продукта) | Декабрь-январь 2013 | Педагоги, заместители директора по МР, Панкова Н.П. |
| 4 | Семинар на базе лицея по презентации индивидуальных или групповых замыслов | 9 января 2014 | Панкова Н.П. Руководители МО |
| 5 | Апробационная деятельность педагогов | Январь – март 2014 | Педагоги, рук. МО, заместители директора по МР, Панкова Н.П. |
| 6 | Семинар по презентации полученных продуктов (через МО) | 31 марта 2014 | Панкова Н.П. педагоги, рук-ли МО |
| 7 | Заседание рабочей группы по отбору материалов для сборника методических материалов по формированию и развитию познавательных УУД | 14 апреля 2014 | Панкова Н.П. рук-ли МО |

3 этап  аналитико-обобщающий, май – август 2014

Задача: подвести итоги реализации проекта на базе МБОУ «Лицей №1»

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Корректировка материалов (педагогических продуктов) для сборника по итогам проекта | Апрель – май 2014 | Руководители МО Панкова Н.П. |
| 3 | Сдача откорректированных материалов для сборника | До 21 июня 2014 | Проектная команда |
| 4 | Подготовка и выпуск сборника методических материалов | Июнь – август 2014 | Руководители МО Панкова Н.П Широглазова Н.И. |
| 5 | Презентация продукта проекта на августовской конференции | Август 2014 | Руководители МО Панкова Н.П Широглазова Н.И. |