МБОУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва

Проект

«Методист»

Разработчик проекта: Котова Е.И., заместитель директора ЦНМО

Информационная карта  проекта:

Проект является методическим, краткосрочным.

География проекта

Образовательные учреждения Лысьвенского муниципального района

Сроки реализации проекта

Октябрь 2013 – апрель 2014 года

Участники: заместители директора по методической работе школ муниципалитета

Проблема

Несоответствие нормативно-правовой базы по организации методической работы в школе требованиям нового образовательного стандарта Закона «Об образовании» Российской Федерации.

Цель проекта: подготовка НПБ по организации методической работы на институциональном уровне в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта и Закона «Об образовании» Российской Федерации.

Задачи:

- Сформировать необходимый перечень нормативно-правовых документов для  организации методической работы на институциональном уровне на основе изучения требований нового образовательного стандарта и Закона «Об образовании» Российской Федерации к данному аспекту управленческой деятельности.

- Организовать подбор и (или) разработку примерных локальных актов школы по организации методической работы на институциональном уровне.

- Обеспечить школы муниципалитета пакетом примерных локальных актов школы по организации методической работы на институциональном уровне.

Краткое описание проекта.

Проект направлен на создание условий для нормативно-правового обеспечения методической работы школы в современных условиях.

В условиях перехода на новые образовательные стандарты и начала работы по новому Закону «Об образовании» необходимо обновление нормативно-правовой базы по всем аспектам деятельности школы. Одной из важнейших функций управления является повышение квалификации кадров. Существующая НПБ по организации методической работы не соответствует предъявляемыми указанными документами требованиям. В создании такой базы и заключается актуальность проекта.

Реализация проекта предполагает объединение интеллектуального потенциала заместителей директора по методической работе в разработке локальных актов школы по организации работы с педагогами. В результате изучения современных требований к НПБ будут собраны и (или) разработаны примерные тексты документов, необходимых для управления методической работой в школе. Эти документы могут стать основой для создания необходимой НПБ школы в современных условиях.

Ожидаемый результат проекта

Наличие в каждой школе пакета примерных локальных актов школы по организации методической работы на институциональном уровне, соответствующих требованиям нового образовательного стандарта и Закона «Об образовании» Российской Федерации.

Продукт проекта:

Пакет примерных локальных актов школы по организации методической работы на институциональном уровне, соответствующих требованиям нового образовательного стандарта и Закона «Об образовании» Российской Федерации.

Положительные эффекты проекта:

- Повышение профессиональной компетентности заместителей директора по методической работе в области создания локальных актов

- Углубление понимания администрацией школ особенностей работы с педагогами по повышению квалификации

- Формирование единого подхода к организации методической работы в условиях перехода на новые образовательные стандарты

Критерии эффективности проекта

| № | Критерий | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество заместителей директора по методической работе, участвующих в разработке документов | Не менее 60% от общего количества заместителей директора по методической работе |
| 2 | Полнота пакета документов | Не менее 80% от указанных в нормативных документах федерального уровня |
| 3 | Качество собранных в пакете документов | Положительный результат внешней экспертизы материалов |
| 4 | Количество школ, использующих продукт реализации проекта при подготовке к работе в современных условиях | 100% |

Ресурсы:

- Кадровые: заместители директора по методической работе, члены СПА и ГЭМС (для осуществления экспертизы разработанных документов)

- Информационные: тексты Закона «Об образовании», ФГОС, материалы из опыта работы методических служб школ, работающих по новым стандартам

- Материально – технические: доступ к Интернету

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Отсутствие четко сформулированных требований к современной НПБ по методической работе | Разработка таковых на основе имеющегося перечня и собственного опыта |
| Недостаточный уровень компетентности участников проекта в разработке НПБ | Подбор методических рекомендаций по данному виду управленческой деятельности |
| Невостребованность разработанных материалов | Презентация продукта реализации проекта на совещании руководителей |

Этапы  реализации проекта

| Подготовительный этап, сентябрь 2013 |
| --- |
| № п/п | мероприятие | срок | ответственный |
| 1. | Разработка концепции проекта и обсуждение его с заместителями директора по методической работе | 12.09.2013 | Котова Е.И. |
| 2. | Формирование состава участников проекта | До 1 октября | Котова Е.И. |
| 3. | Составление и согласование с участниками плана-графика реализации проекта | 1 октября | Котова Е.И., участники |
| Этап реализации проекта, октябрь 2013 – апрель 2014 |
| 1. | Подготовка текстов Закона «Об образовании», ФГОС, материалы из опыта работы методических служб школ, работающих по новым стандартам и обеспечение ими участников проекта | Октябрь 2013 | Котова Е.И. |
| 2. | Составление перечня необходимых для разработки документов и выделение требований к их содержанию на основе изучения материалов | До 1 ноября 2013 | Участники |
| 3. | Утверждение единого перечня необходимых для разработки документов и требований к их содержанию | Ноябрь 2013 | Котова Е.И., участники |
| 4. | Разработка примерных локальных актов на основе единого перечня | Ноябрь 2013 – февраль 2014 | Котова Е.И., участники |
| 5. | Обсуждение и корректировка наработанных материалов | Март 2014 | Котова Е.И., участники |
| 6. | Проведение экспертизы разработанных материалов | Март 2014 | СПА, члены ГЭМС |
| 7. | Корректировка документов с учетом результатов экспертизы | Апрель 2014 | Котова Е.И., участники |
| Рефлексивно-обобщающий этап, апрель – октябрь 2014 |
| 1. | Обобщение итогов проекта, подготовка пакета для выдачи в школы | Апрель 2014 | Котова Е.И., участники |
| 2. | Представление продукта реализации проекта на РМО заместителей директора по методической работе совещании руководителей школ | Апрель 2014 | Котова Е.И. |
| 3. | Размещение материалов на сайте ЦНМО (в ВМК) и выдача в школы | Май 2014 | Котова Е.И. |
| 4. | Отсроченная проверка эффективности реализации проекта | Сентябрь – октябрь 2014 г. | Котова Е.И. |