**Управление образования**

**Администрации Лысьвенского городского округа**

 **СОВЕЩАНИЕ**

**ответственных за реализацию подпрограмм муниципальной программы «Реализация механизмов управления качеством образования в ЛГО»**

29.11.2021г.

Присутствовали:

Шепшина И.А., Горошникова Г.Л., Воронова Т.Г., Волкова И.А., Железнова Н.Ф., Карева Е.А., Малахова К.В., Шатова Н.И. (отсутствовали Т.А.Черепанова, И.Р.Каминскас, К.Д.Долгих).

**Повестка:**

1. О выполнении решений предыдущего совещания.

2. О разработке оценивания компонента «Мониторинг» в рамках реализации подпрограмм

3. О перспективах работы по реализации подпрограммам муниципальной программы

**РЕШЕНИЕ:**

1. Ответственным исполнителям подпрограмм:

1.1 провести аудит подразделов ММУКО на сайте МАУ ДПО «ЦНМО», в соответствии с п. 2 «Техническое задание для ответственных за реализацию подпрограмм муниципальной программы «Реализация механизмов управления качеством образования в ЛГО» (прилагается) от 25.11.2021 года;

1.2 заполнить шаблон позиции оценивания компонента «Мониторинг» до 10.12.2021 года;

1.3 провести анализ выполнения плановых показателей подпрограмм до 20.12.2021 года.

2. Управлению образования:

2.1 утвердить позиции оценивания компонента «Мониторинг»;

2.2 оказать содействие ответственным исполнителям подпрограмм в выполнении технического задания от 25.11.2021 года;

3. И.А.Волковой разместить результаты проведённого мониторинга среди обучающихся 5-8 классов и их родителей (законных представителей) по выявлению потребностей и интересов дополнительным образованием на сайте (до 10.12.2021 года).

4. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В.:

4.1. предоставить информацию о приведении в соответствие вкладок ММУКО на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» ответственными исполнителями подпрограмм после рабочих встреч с ответственным за внесение сведений в информационную систему (10.12.2021 года);

4.2 проработать вопрос о позициях оценивания подпрограммы мониторинг качества дошкольного образования с Каревой Е.А.