Муниципальный методический проект

«Пятиклассник – 2015»

Разработчики проекта: специалисты ЦНМО, заместители директора ОУ по МР

Информационная карта  проекта:

Проект является методическим, сетевым, среднесрочным.

География проекта

Образовательные учреждения Лысьвенского городского округа

Сроки реализации проекта

сентябрь 2014 – декабрь 2015 года

Участники:

Педагоги основной школы, начинающие работу в 5 классах с сентября 2015 г., специалисты ЦНМО, заместители директора

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Тема проекта: подготовка педагогов к работе в 5 классах в условиях ФГОС ООО

Цель проекта: обеспечить методическую готовность педагогов к реализации ФГОС ООО в 5 классах

Задачи:

- Определить методический минимум педагога, работающего в условиях ФГОС ООО

- Обеспечить условия для овладения педагогом минимальным объемом компетенций для реализации ФГОС ООО

- Обеспечить разработку нормативных (инструктивно-методических материалов) документов, необходимых педагогу для организации образовательного процесса в условиях ФГОС ООО

Форма организации деятельности:

Используется каскадная модель сетевой организации деятельности.

Уровни сети:

- межшкольный сетевой центр

- междисциплинарная команда на уровне ОУ

- конкретный педагог

Краткое описание проекта

Подготовка к реализации новых образовательных стандартов в основной школе в 2014-15 учебном году вступает в завершающий этап: с сентября 2015 года обучение в 5 классах уже пойдет по ФГОС ООО. Именно поэтому особое внимание нынче должно быть отдано подготовке тех учителей, которые в будущем учебном году возьмут пятые классы.

Эффективным средством для создания наиболее оптимальных условий в этом плане может стать муниципальный методический проект. Его реализация позволит охватить всех учителей данной категории, объединить ресурсы муниципалитета и школы,  сделает управление процессом повышения квалификации более целенаправленным и системным.

Основная проблема, которую решает проект, заключается в необходимости решить противоречие между большим количеством профессиональных компетенций, владение которыми предполагает новый стандарт, и ограниченным временем для овладения ими. Для решения проблемы предлагаются такие проектные линии:

- определение методического минимума, которым должен владеть педагог, реализующий новые стандарты (необходимые компетентности)

- обеспечение доступности информационных ресурсов по выделенным компетентностям

- организация повышения профессионализма на трех уровнях: муниципальный, институциональный и уровень педагога

Ожидаемый результат проекта: методическая готовность педагогов к работе в 5 классах в условиях ФГОС ООО.

Критерии результативности проекта:

| критерий | показатель |
| --- | --- |
| Активное участие педагогов в реализации проекта | Не менее 80% педагогов, приступающих к работе в 5 классах в 2015-16 уч.г. |
| Сформированность пакета рабочих документов и материалов для педагогов, необходимых для работы в условиях ФГОС | ??? |
| Создание МДК на уровне ОО | 100% ОО создали МДК на параллели будущих 5 классов |
| Достаточный уровень методической готовности педагогов | Положительная динамика результатов итоговой диагностики уровня готовности педагогов к реализации ФГОС по сравнению со стартовой диагностикой |

Продукт проекта:

- Содержание методического портфеля педагога, реализующего ФГОС (перечень компетенций)

- Кейс методических материалов «Методический портфель учителя»

- Положение и план работы МДК

- Пакет рабочих документов и материалов для педагогов, необходимых для работы в условиях ФГОС

Положительные эффекты проекта:

- Снятие психологической тревожности педагогов, приступающих к работе в 5 классах

- Понимание необходимости для учителей-предметников работать сообща на параллели классов

План  реализации проекта

1  этап организационный, сентябрь 2014 г.

Задача: Организовать работу  сетевых центров

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава межшкольного сетевого центра | До 29.09.2014 | Котова Е.И. |
| 2. | Определение состава МДК | До 29.09.2014 | Руководители ОУ |
| 4. | Презентация проекта на РМО заместителей директора по методической работе и ГЭМС | 25.09.2014 | Котова Е.И. |
| 5. | Подготовка информационного письма для ОУ об участии в проекте | До 25.09.2014 | Котова Е.И. |
| 6. | Прием заявок от ОУ на участие в проекте | До 01.010.2014 | Котова Е.И. Руководители школ |
| 8. | Планирование работы в сетевом центре, подготовка технического задания для участников проекта | 02.10.2014 | Котова Е.И. Руководители МДК |

2 этап основной,  октябрь 2014 – сентябрь 2015

Задача: Организовать работу участников проекта

На уровне ЦНМО

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка методического минимума педагога | Сентябрь 2014 | ЦНМО |
|  | Разработка учебно-методических семинаров и диагностических материалов | Сентябрь – октябрь 2014 | ЦНМО |
|  | Организация работы сетевого межшкольного центра | Октябрь 2014 | Котова Е.И. |
|  | Информационная, консультационная поддержка руководителей МДК и педагогов – участников проекта | В течение реализации проекта | ЦНМО руководители МДК, заместители директора по МР |
|  | Учебно-методические семинары для участников проекта: - Психолого – педагогические особенности пятиклассников - Технология СДП - Работа с текстом - Регулятивные УУД - Резерв | Октябрь 2014 – март 2015 Октябрь Ноябрь Январь Февраль Март | ЦНМО |
|  | Работа в МДК | В течение проекта по особому плану | Руководители МДК |
|  | Мониторинг готовности педагогов к работе в условиях ФГОС: - стартовая диагностика - промежуточная - итоговая диагностика | В течение всего проекта Октябрь 2014 Январь 2015 Май 2015 | ЦНМО МДК ЦНМО |

На уровне школы:

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа об участии в реализации проекта (определение руководителя МДК и списочного состава участников проекта в соответствии с учебным планом 5 классов в 2015-16 уч.г.) | 01.10.2014 | Руководители ОУ |
| 2. | Организационные семинары МДК в школах, обсуждение положений о МДК и планирование работы | Октябрь 2014 | Руководители МДК |
| 3. | Организация участия педагогов в учебно-методических семинарах для участников проекта: - Психолого – педагогические особенности пятиклассников - Технология СДП - Работа с текстом - Регулятивные УУД - Резерв | Октябрь 2014 – март 2015 Октябрь Ноябрь Январь Февраль Март | ЦНМО |
| 3 | Работа МДК | В течение проекта по особому плану | Руководители МДК |
| 4 | Мониторинг готовности педагогов к работе в условиях ФГОС: - стартовая диагностика - промежуточная - итоговая диагностика | В течение всего проекта Октябрь 2014 Январь 2015 Май 2015 | ЦНМО МДК ЦНМО |

На уровне педагога:

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в работе МДК | В течение проекта по особому плану | Педагоги |
| 2. | Участие в учебно-методических семинарах по плану реализации проекта | Октябрь 2014 – март 2015 | Педагоги |
| 3. | Разработка рабочей программы по предмету | Октябрь 2014 – апрель 2015 | Педагоги |
| 4. | Участие в разработке материалов в рамках работы МДК | В течение проекта | Педагоги |
| 5. | Участие в мониторинге готовности педагогов к работе в условиях ФГОС: - стартовая диагностика - промежуточная - итоговая диагностика | В течение всего проекта Октябрь 2014 Январь 2015 Май 2015 | Педагоги |

3 этап  аналитико-обобщающий, октябрь – ноябрь 2015

Задача: подвести итоги реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение и оценка результатов работы на уровне школы | Октябрь 2015 | Руководители МДК |
| 2. | Анализ и оценка результатов проекта в соответствии с критериями эффективности проекта | Октябрь 2015 | Сетевой межшкольный центр |
| 3. | Обобщение и описание наработанных материалов | Ноябрь 2015 | Руководители МДК Котова Е.И. |
| 4 | Семинар по презентации полученных продуктов и оценка деятельности площадки | Декабрь 2015 | Котова Е.И. |

Управление проектом

Функции участников проекта

Функции сетевого межшкольного центра:

- разработка методического минимума для педагога, работающего в ФГОС ООО

- представление наработок школ для обмена мнениями и коррекции собственных материалов

- участие в проведении образовательных мероприятий в рамках проекта

- экспертиза материалов, разработанных в ходе проекта

- коллегиальное управление ходом реализации проекта

Функции МДК:

- определение единого подхода к организации образовательного процесса в 5 классах (типология уроков, порядок организации работы над учебной темой, виды УУД, над которыми будет организована общая работа, формы организации образовательной деятельности и т.д.)

- разработка общих материалов и документов (образ выпускника 5 класса, междисциплинарные программы формирования УУД, модель внеурочной деятельности, система оценивания учебных достижений учащихся)

- объединение педагогов 5 классов

Функции педагога:

- освоение заявленных компетенций

- разработка пакета рабочих материалов для себя (рабочая программа по предмету, тематическое планирование, банк КОЗ, др.)

Функции МАУ ДПО «ЦНМО»:

- организационно-методическая работа по реализации проекта

- разработка информационно-методических материалов по проекту, образовательных и учебно-методических мероприятий

- консультационная поддержка руководителей МДК ОО и педагогов-участников проекта

- осуществление мониторинга готовности педагогов

Ресурсы:

- Кадровые: педагоги, заместители директора по методической работе, члены ГЭМС, сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО»

- Информационные: ФГОС, методическая и педагогическая литература, Интернет-ресурсы, электронные кейсы материалов

- Материально – технические: доступ к Интернету

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Отсутствие четко сформулированного перечня компетенций педагога для работы с ФГОС | - Разработка такового на основе материалов ФГОС ООО - Поиск вариантов в Интернете |
| Большой объем новых знаний и умений, которые нужно освоить | Определение методического минимума Организация повышения квалификации на различных уровнях: муниципальном, ОО, педагога |
| Большая загруженность педагогов | Обеспечение педагогам возможности работать только в данном проекте Выделение педагогам дней для самообразования |