Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования

"Центр научно - методического обеспечения",

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов»

Сетевой образовательный проект

«МОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ»

(педагоги ОО, учащиеся 5-х классов)

Руководитель и координатор:

Митрофанова Елена Павловна,

методист  по ИКТ ЦНМО

Авторы:

Орлова Светлана Руслановна,

заведующая библиотекой

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»;

Кокорышкина Анна Сергеевна,

учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП».

Лысьва, 2015

Введение:

В соответствии с задачами духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, заявленными в Федеральных образовательных стандартах, в Пермском крае в 2015 году издано учебное пособие по краеведению Н.П.Горбацевич, О.В.Власовой, Д.А.Кормилина, Д.М.Софьина «Мой Пермский край. Странички далеких и близких времен» для учащихся 5 классов.

В образовательных организациях Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО) работа по данному учебному пособию организована в рамках новых образовательных курсов (далее – НОК).

Сетевой проект «Мой Пермский край» направлен на привлечение внимания обучающихся к новому предмету «Краеведение» и к выходу нового учебника «Мой Пермский край. Странички далеких и близких времен» для учащихся 5 классов.

Мероприятия проекта были приурочены к празднованию десятилетия  с момента создания нового субъекта Российской Федерации – Пермского края.

Базовые принципы системно – деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, определяют новые формы организации образовательного процесса. Одной из таких форм является сетевой проект. Педагоги ЛГО с 2013 года начали освоение данной формы работы с обучающимися. Параллельно шло изучение сервисов Web 2.0. Накопленный информационно-методический материал позволил реализовать данный проект.

Проблемы:

- Отсутствие мотивации у педагогов и обучающихся к изучению нового курса «Мой Пермский край»

- Отсутствие мотивации у педагогов к активному использованию сетевых проектов и сервисов Web 2.0 в своей деятельности

Миссия проекта: расширение и углубление знаний  педагогов и обучающихся о Пермском крае и ЛГО

Цель проекта: создание   коллекции мультимедийных творческих работ «Мой Пермский край!»

Задачи:

- Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов

- Создать условия  для творческого общения и сотрудничества обучающихся из разных образовательных организаций (далее – ОО)

- Активизировать познавательную деятельность обучающихся в рамках НОКа «Мой Пермский край»

Тип проекта: Краткосрочный  сетевой образовательный  проект

Срок реализации проекта: ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.

Участники проекта: методисты МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» (далее – ЦНМО), педагоги  ОО, педагоги-библиотекари ОО, заведующие библиотекой ОО, обучающиеся 5 классов

Краткое описание проекта:

Проект реализуется в форме сетевой игры для обучающихся 5 классов под руководством педагога. Команды проходят несколько этапов проекта, на которых они выполняют задания, связанные с краеведением. Каждое задание выполняется с помощью различных сервисов Web 2.0.

Творческие работы обучающихся оценивает жюри. Команды-победители награждаются дипломами I, II, III степени.  Команды, выполнившие не менее трех заданий, получают сертификаты участника проекта.

Схема управления проектом:

| Координатор и руководитель проекта | Митрофанова Е.П., методист МАУ ДПО «ЦНМО» |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Орлова С.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» Кокорышкина А.С., учитель истории обществознания МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» |
| Участники проекта | Педагоги и педагоги-библиотекари образовательных организаций ЛГО, обучающиеся 5 классов образовательных организаций ЛГО |

Рабочий план реализации проекта:

| Этап | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Определение цели и результата проекта, разработка проекта | Октябрь 2015 г. | Орлова С.Р., Кокорышкина А.С. |
|  | Создание сайта проекта https://sites.google.com/site/mojpermskijkraj/ | 1-14 ноября 2015 г. | Митрофанова Е.П. |
|  | Реклама проекта: Четверговая папка http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html Новость на сайте ЦНМО http://lysva.biz/ Сообщение в блоге методиста по информационным технологиям http://iktlysva.blogspot.ru/ | 19 ноября 2015 г. 19 ноября 2015 г. 23 ноября 2015 г. | Митрофанова Е.П. |
|  | Электронная регистрация команд – участников проекта | 19-27 ноября 2015 г. | Митрофанова Е.П. Руководители команд |
| Основной | 1 этап «Давайте познакомимся!» (работа с совместной презентацией Google) | 1-4 декабря 2015 г | Митрофанова Е.П., Орлова С.Р. Кокорышкина А.С. |
|  | 2 этап. Лента времени по истории Пермского края (работа с лентой времени) | 5-12 декабря 2015 г | Митрофанова Е.П., Орлова С.Р. Кокорышкина А.С. |
|  | 3 этап «Угадайка» (рисунки Google и создание коллажа) | 13-17 декабря 2015 г. | Митрофанова Е.П. Орлова С.Р. Кокорышкина А.С. |
|  | 4 этап. Викторина «Я живу в Пермском крае» (работа с учебником и формой Google) | 18-21 декабря 2015 г. | Митрофанова Е.П. Орлова С.Р. Кокорышкина А.С. |
|  | 5 этап. Интерактивный плакат по культуре Пермского края (создание интерактивного плаката) | 12-17 января 2016 г. | Митрофанова Е.П. Орлова С.Р. Кокорышкина А.С. |
|  | 6 этап. Скрайбинг – презентация «Наша Лысьва» (создание презентации) | 18-27 января 2016 г. | Митрофанова Е.П. Орлова С.Р. Кокорышкина А.С. |
| Завершающий | Рефлексия команд-участников проекта (заполнение анкеты для команд) | 28 января-1 февраля 2016 г. | Митрофанова Е.П. Руководители команд |
|  | Рефлексия руководителей команд-участников проекта (заполнение анкеты для руководителей команд) | 28 января-1 февраля 2016 г. | Митрофанова Е.П. Руководители команд |
|  | Работа жюри | 28 января-10 февраля 2016 г. | Митрофанова Е.П. |
|  | Подведение итогов проекта, подготовка дипломов, сертификатов | 11 февраля 2016 г. | Митрофанова Е.П. Русинова Н.И. |
|  | Торжественное подведение итогов проекта, награждение участников | 13 февраля в 13.00 в МАУ ДПО "ЦНМО" | Митрофанова Е.П. Русинова Н.И. Черепанова Т.А. Малахова К.В. |

Ресурсы:

- Кадровые: педагоги ОО, методисты МАУ ДПО «ЦНМО», педагоги-библиотекари ОО, заведующие библиотекой ОО

- Информационные: Интернет, учебник «Мой Пермский край»

- Финансовые: внебюджетные средства

Сетевое взаимодействие

Сайт проекта https://sites.google.com/site/mojpermskijkraj/

Продукт проекта

Коллекция  мультимедийных творческих работ «Мой Пермский край!» (совместная презентация, коллажи, ленты времени, интерактивные плакаты, скрайбинг-презентации)

https://drive.google.com/file/d/0B4A_x48RyEVbN3B5TVVoejV4UFE/view?pref=2&pli=1

Ожидаемые результаты:

Повышение мотивации у педагогов и обучающихся к изучению нового курса «Мой Пермский край».

Повышение мотивации у педагогов к активному использованию сетевых проектов и сервисов Web 2.0 в своей деятельности.

Критерии оценивания результатов проекта

| Критерий | Показатель эффективности |
| --- | --- |
| Оценка творческих работ учащихся членами жюри | В среднем 144 балла за каждую работу (80 % от максимального количества баллов 180) |
| Количество команд, участвующих в проекте | Не менее 5 команд |
| Отзывы учащихся и педагогов об участии в проекте | 80% положительных отзывов учащихся 80% положительных отзывов педагогов – руководителей команд |

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Небольшое количество участников проекта | Реклама сетевого проекта для учащихся на РМО учителей информатики, на РМО школьных библиотекарей, на сайте ЦНМО, через четверговую папку, через блог методиста по информационным технологиям |
| Трудности при работе с сервисами Web 2.0 | Подробные пошаговые инструкции и видеоуроки, размещенные на сайте проекта, дистанционные консультации для руководителей команд |

Источники:

- Мой Пермский край. Странички далёких и близких времён: учеб. Пособие для учащ. 5-х кл./Н.Л. Горбацевич и др.- Пермь: Книжный мир, 2015.-с. 150.:ил.

- http://www.visitperm.ru Туристический сайт Пермского края

- https://www.youtube.com/  Цикл коротких пластилиновых мультфильмов о разных регионах нашей страны: Пермский край.