проект

Проект

«Лаборатория одаренности»

Разработчик проекта: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

Информационная карта  проекта:

Проект является информационно-методическим, краткосрочным.

География проекта:

Система образования Лысьвенского муниципального района

Сроки реализации проекта

Ноябрь 2016 г. – март 2017 г.

Участники: педагоги и специалисты ОО,  сотрудники УМО МАУ ДПО «ЦНМО»

Проблема

Отсутствие полноценного информационно-методического ресурса для педагогов, работающих с одаренными детьми

Цель проекта: создать муниципальный информационно-методический ресурс для педагогов, работающих с одаренными детьми.

Задачи:

- Разработать структуру и содержание информационно-методического ресурса, эффективно решающие задачу удовлетворения образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми.

- Создать данный ресурс и провести изучение его востребованоости.

- Обеспечить свободный доступ к указанному ресурсу для всех заинтересованных участников образовательного процесса.

Краткое описание проекта.

Проект направлен на повышение эффективности информационно-методического обеспечения педагогов муниципальной системы образования по вопросам работы с одаренными детьми.

Потребность в людях, неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели,  существует в обществе всегда Сегодня, в условиях борьбы государств за лидерство в мире, авторитет страны напрямую зависит от человеческого капитала, т.е. от тех людей, которые в ней живут. Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общественного и экономического развития. Без них преображение страны, ее успешность и процветание невозможны. Государству нужны интеллектуально развитые граждане, которые в будущем смогут определять пути экономического и политического развития страны.

Соответственно, общество нуждается в школе, которая сможет подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, обладающего нравственной позицией, широтой компетенций.

Последние законы в сфере Российского образования (Закон «Об образовании в РФ», ФГОС, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа») во главу угла ставят задачу целенаправленного, системного и качественного педагогического сопровождения воспитания и развития одаренных детей. В Лысьвенской системе образования сложилась определенная система работы с талантами, чему в немалой степени способствовала реализация муниципального управленческого проекта «Одаренные дети».

Однако на сегодняшний день на муниципальном уровне отсутствует системно собранная учебно-методическая информация, которая, как показал опрос, так необходима педагогам.

Несомненно, сегодня в Интернете можно найти все, что угодно по интересующей тебя теме, но типовые риски виртуальной образовательного пространства (достаточно большие временные затраты, не всегда качественная информация, возможность «подцепить» вирус и т.д.) снижают эффективность его использования. Поэтому проектная команда считает актуальным и востребованным создание для педагогов такого муниципального  информационно- методического продукта, который был бы:

- доступен

- качественен

- систематизирован (с удобной навигацией)

- ориентирован на запросы и особенности нашего города

В этом заключается актуальность и новизна предлагаемого проекта.

Миссия проекта: обеспечить доступность информационно-методических материалов об организации работы с одаренными детьми для работников образования и других заинтересованных категорий населения города и села.

Ожидаемый результат проекта

  - Создан информационно-методический ресурс для педагогов, работающих с одаренными детьми

  - Разработаны механизмы адресного и своевременного информирования педагогов по актуальным вопросам работы с одаренными детьми.

Продукт проекта:  муниципальный информационно-методический ресурс для педагогов, работающих с одаренными детьми.

Положительные эффекты проекта:

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми

- Обновление и пополнение муниципального БПИ

Критерии эффективности проекта

| № | Критерий | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Достижение планируемого результата | Создан информационно-методический ресурс |
| 2 | Эффективность созданного ресурса | Положительная экспертная оценка ресурса |
| 3 | Количество педагогов, «присвоивших» созданный ресурс | Не менее 70% от количества педагогов, работающих с одаренными детьми (по данным муниципальной БД «Педагоги») |

Ресурсы:

- Кадровые: педагоги, сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО»

- Административные: решение ГЭМС о присвоении проекта муниципального статуса, приказ о составе проектной команды

- Организационные: формирование проектной команды

- Информационно-методические: ресурсы Интернета, книжный фонд библиотеки МАУ ДПО «ЦНМО», периодика, ресурсы предметных РМО и т.д.

- Материально-технические: доступ к Интернету

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Отсутствие у педагогов четко сформулированных образовательных потребностей по данной проблеме. Отсутствие четко сформулированных требований к члену ГЭМС | Тщательно разработанный опросник, включающий в себя конкретные предложения по содержанию ресурса Очные встречи и беседы с педагогами Работа с управлением образования и администрацией ОО, в которых такая работа ведется |
| Отсутствие желающих работать в проекте: | Широкая реклама проекта в педагогической среде Адресная работа с педагогами (мотивация через возможность проявить себя в статусе участника проектной деятельности на уровне муниципалитета) Предложение каждому ОО дать по одному представителю в проектную команду |
| Недостаточность знаний по теме для определения эффективного наполнения ресурса: | Обучение членов проектной команды на КПК Привлечение к работе в проекте специалистов, имеющих результативный опыт работы с одаренными детьми Опора на результаты опроса педагогов и сайты, схожие по тематике с создаваемым ресурсом |

Управление проектом

Руководитель и координатор проекта: Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

Исполнители проекта: педагоги ОО, сотрудники УМО МАУ ДПО «ЦНМО»

Этапы  реализации проекта

| Подготовительный этап, октябрь – ноябрь 2016 г. |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| 1. | Разработка концепции проекта и обсуждение его на заседании ГЭМС | Октябрь 2016 | Котова Е.И. |
| 2. | Формирование состава участников проекта | Октябрь 2016 | Котова Е.И., |
| 3. | Подготовка и создание НПБ по проекту (приказ о составе, решение ГЭМС) | Ноябрь 2016 | Котова Е.И. |
| 4. | Составление и согласование с участниками плана-графика реализации проекта | Ноябрь 2016 | Котова Е.И., участники проекта |
| 5. | Изучение информационных потребностей педагогов | Ноябрь 2016 г. | Котова Е.И., участники проекта |
| Этап реализации проекта, декабрь 2016 г. – февраль 2017 г. |
| 1. | Разработка структуры ресурса | Декабрь 2016 г. | Участники проекта |
| 2. | Наполнение содержания ресурса | Декабрь 2016 г.– февраль 2017 г. | Участники проекта |
| 3. | Разработка и апробирование информационных каналов взаимодействия с педагогами | Февраль 2017 г. | Участники проекта |
| Рефлексивно-обобщающий этап, март 2017 г. |
| 1. | Организация оценки качества ресурса | Март 2017 г. | Котова Е.И. |
| 2. | Изучение востребованности ресурса | Март 2017 г. | участники проекта |
| 3. | Круглый стол по обсуждению итогов работы | Март 2017 г. | Котова Е.И., участники проекта |