«___» ______________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДПО «ЦНМО»

______________

К.В. Малахова

Аналитическая справка

по итогам проведения Ярмарки образовательных практик «Симфония текста»

Ярмарка образовательных практик «Симфония текста» была проведена в рамках реализации методического муниципального проекта «В поисках смыслов» в соответствии с планом мероприятий МАУ ДПО «ЦНМО».

Цель Ярмарки: представить педагогам образовательных организаций всех уровней (ДОУ, ОО, ДО) ЛГО результативные образовательные практики по формированию и развитию у обучающихся навыков смыслового чтения, раскрыть широкий диапазон и возможности деятельности по этому направлению.

Проведение Ярмарки предусматривало работу на трех этапах:

1 этап – реклама результативных образовательных практик через публикацию рекламного листка в сообществе «В поисках смыслов», 01 – 15. 11.2019. Результат: создание электронного проспекта «Симфония текста», который объединил все предложенные практики, и размещение его в Интернете.

2 этап – ознакомление педагогов с электронным проспектом «Симфония текста», 18 – 30.11.2019. Результат: выбор мастера, у которого хотелось бы поучиться.

3 этап – регистрация на педагогические мастерские, до 03 декабря 2019 г. Результат: формирование состава педагогических мастерских, которые начнут работать в декабре.

Для более эффективной организации подготовки к данному событию были разработаны рекомендации для заместителей директора ОО по методической работе и организовано разъяснение порядка действий через совещание заместителей и заседание Штаба проекта.

В целях оказания помощи в оформлении рекламных листков были проведены два семинара по приемам размещения материалов на одном листе, руководитель – Бондаренко Л.В., методист УМО МАУ ДПО «ЦНМО». В семинарах приняли участие 18 чел.

Предлагаемые материалы размещались в сообществе «В поисках смыслов» в социальной сети «ВК» (32 материала). По итогам Ярмарки был оформлен электронный проспект «Симфония текста» со всеми предложенными рекламными листками (Бондаренко Л.В.), который размещен по ссылке https://ru.calameo.com/read/002915554c68e51a3085c Проспект (на 10.12.2019) просмотрели  891 человек.

Параллельно с изучением предложенных материалов велась запись в педагогические мастерские (посредством электронной регистрации). Ни один мастер не остался без внимания. Всего записалось на обучение в мастерских более 500 педагогов из всех ОО ЛГО.

Таким образом, можно констатировать, что цели проведения Ярмарки были достигнуты:

- Педагогам образовательных организаций всех уровней (ДОУ, ОО, ДО) ЛГО представлены 32 результативные образовательные практики по формированию и развитию у обучающихся навыков смыслового чтения, авторами которых являются 37 человек

- Показан широкий диапазон и возможности деятельности по этому направлению

- Создана организационная основа для работы педагогических мастерских по смысловому чтению.

Помимо общего вывода считаю возможным отметить, что была успешно апробирована новая форма методической работы – организация методического мероприятия в виртуальном режиме.

06.12.2019

Руководитель оргкомитета,

старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»

_____________________ Котова Е.И.