**ПРОЕКТ Дорожная карта**

**по апробации краевой системы многоуровневой поддержки профессионального роста учителей**

**посредством персонифицированной модели повышения квалификации педагогов**

**в рамках регионального проекта «Учитель будущего» в 2020-2021 учебном году на территории ЛГО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный на территории ЛГО** | **Взаимодействие**  | **Результат**  |
|  | **Организационно-координационные и информационные мероприятия** |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение соглашения о реализации мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование» на территории ЛГО | август | Степанова Л.Е., начальник управления образования | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Подписанное соглашение |
| 1.2 | Назначение ответственного за апробацию на территории ЛГО | август | Новикова Н.А., начальник отдела по работе с педагогическими кадрамиуправления образования |  | Приказ по управлению образования |
| 1.3 | Разработка дорожной карты | август  | Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» |  | Дорожная карта |
| 1.4 | Участие в совещании для руководителей ММС и руководителей ОО краевого пилотного проекта по реализации персонифицированной системы ПК «Особенности реализации персонифицированной системы повышения квалификации в рамках регионального проекта «Учитель будущего»  | 21августа | Малахова К.В., директорМАУ ДПО «ЦНМО»Черепанова Т.А. | ГАУ ДПО «ИРО ПК»Руководители ОО | Готовность руководителей ОО и учителей к апробации |
| 1.5 | Организация информирования педагогических работников (ГМФ, ИМС, День открытых дверей и т.д.) | август-сентябрь | Черепанова Т.А.Руководители ОО |  |
| 1.6 | Определение школ, участвующих в апробации | до 30 августа | Черепанова Т.А. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Список, приказ  |
| 1.7 | Определение ответственных за апробацию в ОО | до 30 августа | Руководители ОО |  | Приказы в ОО о назначении |
| 1.8 | Создание муниципальной рабочей группы по апробации краевой персонифицированной модели повышения квалификации педагогов в рамках регионального проекта «Учитель будущего» на территории ЛГО | до 30 августа | Малахова К.В.Черепанова Т.А. |  | Приказ о создании рабочей группы |
|  | **Образовательные мероприятия. Конструирование индивидуальных образовательных маршрутов участниками апробации** |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление планов методической работы МАУ ДПО «ЦНМО» и ОО, участвующих в апробации, на 2020-2021 учебный год в ИРО ПК | до 18 сентября | Черепанова Т.А. | Члены РГ | Пополнение образовательного контента для реализации ИОМов работников образования Пермского края |
| 2.2 | Формирование группы слушателей (административно-управленческие команды школ) для КПК «Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации» (16 часов) | до 15 октября | Черепанова Т.А. | Члены РГ | Список слушателей, регистрация на сайте [**http://edubank.perm.ru**](http://edubank.perm.ru) ,пакет документов |
| 2.3 | Информационно – организационное сопровождение обучения руководителей и заместителей руководителя ОО на КПК «Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации» (16 часов) | с 22 октября по 09 ноября | Черепанова Т.А. | ООГАУ ДПО «ИРО ПК» | Оперативное решение организационных вопросов |
| 2.4 | Проведение диагностических процедур с целью выявления профессиональных дефицитов и определение категории учителей, участвующих в апробации | ноябрь | Руководители ОО |  | Выявлены профессиональные дефициты, определены категории учителей-участников апробации |
| 2.5 | Формирование групп слушателей (учителя) для КПК «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве края» и КПК «Индивидуальный образовательный маршрут как основа профессионального роста педагога» (16 часов) | ноябрь | Черепанова Т.А. | Члены РГ | Список слушателей, регистрация на сайте [**http://edubank.perm.ru**](http://edubank.perm.ru) ,пакет документов |
| 2.6 | Информационно – организационное сопровождение обучения педагогов на КПК «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве края» (24 часа) и КПК «Индивидуальный образовательный маршрут как основа профессионального роста педагога» (16 часов) | ноябрь-декабрь | Черепанова Т.А. | ООГАУ ДПО «ИРО ПК» | Оперативное решение организационных вопросов |
| 2.8 | Оказание консультативной и организационной помощи участникам апробации | в течение всего апробационного периода | Черепанова Т.А. | Участники апробацииГАУ ДПО «ИРО ПК» | Оперативное решение вопросов |
| 2.9 | Получение и выдача удостоверений по итогам курсов повышения квалификации | ноябрь-декабрь | Черепанова Т.А. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Документы о повышении квалификации |
| 2.10 | Участие в создании реестра ИОМов участников апробации | январь | Черепанова Т.А. | ГАУ ДПО «ИРО ПК»Члены РГ | Реестр ИОМов участников апробации |
|  | **Участие в организации реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) руководящих и педагогических работников ЛГО** | 2021 годпо плану ИРО ПК | Черепанова Т.А.Руководители ОО | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Реализация ИОМ |
|  | **Подведение итогов апробации** | По плану ИРО ПК | Новикова Н.А.Малахова К.В.Черепанова Т.А. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Итоги апробации |