**Техническое задание для ответственных за реализацию подпрограмм муниципальной программы «реализация механизмов управления качеством образования в ЛГО» от 25.11.2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок  | Ответственный  |
| 1 | Подготовить шаблон позиции оценивания компонента «Мониторинг» и направить его ответственным исполнителям подпрограмм. | 29.11.2021 г | К.В. Малахова |
| 2 | Провести аудит подраздела ММУКО на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»:- соотнести наименование подраздела с названием подпрограммы;- исключить механизмы, не вошедшие в муниципальную программу, при необходимости перенести имеющиеся документы в другие вкладки;- проверить наличие размещения всех имеющихся утверждённых документов в соответствующей вкладке;- согласовать дату и время встречи с ответственным за внесение сведений в информационную систему ФИС ОКО для внесения необходимых корректировок. | до 01.12.2021 г | Ответственные исполнители по подпрограммам К.Д. Долгих |
| 3 | Организовать и провести совещание с ответственными за реализацию подпрограмм  | 29.11.2021 в 10.10. в управлении образования  | И.А. Шепшина К.В. Малахова  |
| 4 | Заполнить шаблон позиции оценивания компонента «Мониторинг» в разрезе подпрограммы и направить его по электронной почте И.А. Шепшиной  | 10.12.2021 г | Ответственные исполнители по подпрограммам |
| 5 | Подготовить приказ об утверждении позиций оценивания компонента «Мониторинг»  | 13.12.2021 | И.А. Шепшина  |
| 6 | Разместить на сайте утверждённые позиции оценивания компонента «Мониторинг» в разрезе подпрограмм  | 15.12.2021  | К.Д. Долгих |
| 7 | Провести анализ выполнения плановых показателей муниципальных подпрограмм за 1 полугодие 2021-2022 уч. года  | 20.12.2021 | Ответственные исполнители по подпрограммам  |