|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель ГЭМС  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Малахова  на заседании ГЭМС  от 25.11.2021 г. | УТВЕРЖДЁН  Начальник Управления образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Степанова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. |

**ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году на территории ЛГО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия, действия** | **Срок** | **Ответственные на территории ЛГО** | **Результат** |
|  | Создание муниципальной рабочей группы по разработке плана (дорожной карты) по функциональной грамотности | ноябрь 2021 г. | Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель РГ | Утвержден состав РГ, приказ |
|  | Участие в региональной оценке функциональной грамотности по модели международного исследования PISA (9 класс) | октябрь–ноябрь 2021 г. | Воронова Т.Г., консультант УО  Зам.директора по УВР в ОО | Индивидуальные результаты обучающихся |
|  | Участие в апробации заданий по функциональной грамотности обучающихся 7-8 классов (РЭШ) | ноябрь 2021 г. | Воронова Т.Г., консультант  Зам.директора по УВР в ОО | Индивидуальные результаты обучающихся |
|  | Участие в региональной диагностике по оценке математической грамотности обучающихся 7-8 классов | ноябрь-  декабрь 2021 г. | Воронова Т.Г., консультант  Зам.директора по УВР в ОО | Индивидуальные результаты обучающихся |
|  | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) в ЛГО | ноябрь 2021 г. | Рабочая группа | План мероприятий (дорожная карта) |
|  | Представление «дорожной карты» на заседании ГЭМС | ноябрь 2021 г. | Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель РГ | Утверждение дорожной карты |
|  | Актуализации планов работы городских методических формирований (далее ГМФ) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | ноябрь 2021 | Руководители ГМФ | Скорректированные планы ГМФ в соответствии с дорожной картой |
|  | Организация информирования педагогических работников на заседаниях ГМФ, через сайт МАУ ДПО «ЦНМО» | ноябрь - декабрь 2021 г. | Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель РГ | Информированность педагогов к проведению мероприятий |
|  | Организация и проведение всеобуча по теме «Функциональная грамотность» | ноябрь-декабрь 2021 г.  По заявкам ОО | Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», руководитель РГ | Первичное представление о ФГ, погружение в тему |
|  | Проведение диагностических процедур с целью выявления профессиональных дефицитов педагогов с ипользованием ресурса «Яндекс.Учебник» интенсив «Я- учитель» 2.0 и 3.0 | ноябрь- декабрь 2021 г. | Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО», члены РГ | Выявлены дефициты педагогов по ФГ для составления ИОМ |
|  | Участие в региональном мониторинге по математической грамотности для обучающихся 7-8 классов | ноябрь- 2021 г. | Воронова Т.Г., консультант  Зам.директора по УВР в ОО | Индивидуальные результаты обучающихся |
|  | Содействие в использовании Интернет-ресурса (тематической страницы) на сайте «Сетевое сообщество педагогов Пермского края» (http://www.educomm.iro.perm.ru/) для самообразования педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Методисты МАУ ДПО «ЦНМО» | Самообразование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Участие в вебинаре-практикуме для ОО по работе с банком заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО») | декабрь 2021 г. | Зам.директора по УВР в ОО | Обучение и самообразование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Разработка сетевого проекта «Цифровой мир. Функциональная грамотномть.1.0» | декабрь 2021 г. | Скотынянская В.Э., участник РГ | Проект |
|  | Участие педагогов ЛГО в проекте «Цифровой мир. Функциональная грамотномть.1.0» | январь-апрель 2022 г. | Скотынянская В.Э., руководитель проекта, участник РГ | Обучение и самообразование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Участие в XI Краевой научно-практической конференции «Функциональная грамотность как механизм повышения качества образования» | январь 2022 г. | Ответственные в ОО | Самообразование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Участие в региональном мониторинге обучающихся 7-8 классов по направлениям финансовой грамотности, естественно-научной грамотности, читательской грамотности. | январь- февраль 2022 г. | Воронова Т.Г., консультант УО  Зам.директора по УВР в ОО | Индивидуальные результаты обучающихся |
|  | Информирование о курсовой подготовке педагогов по направлению развития компетенций педагогов в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» | Информированность педагогов, прохождение КПК |
|  | Участие в региональном семинаре-практикуме «Образовательные практики формирования функциональной грамотности школьников» | июнь 2022 г. | Ответственные в ОО | Обучение и самообразование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Участие в региональной конференции по планированию, развитию и сопровождению формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в Пермском крае | август 2022 г. | Ответственные в ОО | Самообразование по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |