УТВЕРЖДЕНО


приказом начальника

управления образования

от 23.03.2022 № 109/01-08

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ) ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ООО**

**Цель:** Реализация комплексных мер, направленных на поэтапное введение обновлённых ФГОС НОО и ООО.



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС | Приказ о разработке Дорожной карты | февраль 2022 г. | Горошникова Г.Л., начальник отдела ООО управления образования администрации ЛГО | Приказ начальника управления образования от 16.02.2022 г. № 61/1/01-08 |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ООО | 2021- 2024 год | Горошникова Г.Л.  Котова Е.И. | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня. |
| Разработка Дорожных карт ОО | апрель.2022 | Руководители ОО | Разработаны Дорожных карт во  всех ОО |
| Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС | Ежегодно июль, январь | Специалисты управления, руководители ОО | Проведена самодиагностика, анализ ресурсного обеспечения во всех ОО. Аналитическая справка по итогам самодиагностики. |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС | До 01.09.2022 и далее по мере необходимости | Руководители ОО | Разработка новых Положений, приказов, иных документов.(должностные инструкции, СОКО, о контроле, взаимодействие с ДОП и т.д.) |
| Разработка ООП НОО и ООО | К 01.09.2022 г. | Руководители ОО | Наличие ООП НОО и ООО с размещением на официальном сайте ОО |
|  |  |  |  |
|  | . |  |  |
| 2 | Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС | Создание муниципальной рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС | февраль 2022 г. | Горошникова Г.Л. | Приказ управления образования администрации ЛГО |
| Мониторинг прохождения курсовой подготовки в ОО по обновленным ФГОС | апрель 2022 г. | Горошникова Г.Л.  Черепанова Т.А. | Мониторинг заполнен семи ОО из семи |
| Презентация результатов подготовки ОО к переходу на обновленный ФГОС | апрель 2022 г. | Горошникова Г.Л. | Аналитическая справка |
| Мониторинг прохождения курсовой подготовки в ОО по обновленным ФГОС | август 2022 г. | Горошникова Г.Л.  Черепанова Т.А. | Мониторинг заполнен семи ОО из семи |
| Презентация результатов подготовки ОО к переходу на обновленный ФГОС | август 2022 г. | Горошникова Г.Л. | Аналитическая справка |
| Мониторинг прохождения курсовой подготовки в ОО по обновленным ФГОС | январь 2023 г., 2024г. сентябрь 2023 г., 2024 | Горошникова Г.Л.  Черепанова Т.А. | Мониторинг заполнен семи ОО из семи |
| Презентация результатов подготовки ОО к переходу на обновленный ФГОС | январь 2023г., 2024г.  сентябрь 2023 г.,2024 г. | Горошникова Г.Л. | Аналитическая справка |
| Реализация Дорожных карт:  по функциональной грамотности,  по ГИА,  по Концепции системы оценки качества подготовки обучающихся,  по инклюзивному образованию | Постоянно | Горошникова Г.Л.  Воронова Т.Г., члены рабочих групп, руководители ОО | Выполнение Дорожных карт |
| Реализация Дорожной карты по Точке роста | Ежегодно сентябрь | Воронова Т.Г., Братчикова И.В. | Аналитическая справка |
| Мониторинг выполнения Дорожных карт | Ежегодно  Июль-август | Горошникова Г.Л.  Воронова Т.Г., | Аналитические справки по каждой карте |
| Мониторинг ООП НОО и ООО | сентябрь 2022,2023,2024 г. | Горошникова Г.Л.  Воронова Т.Г. | Наличие программ во всех ОО |
| Мониторинг реализации Дорожной карты по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Июль 2025 г. | Горошникова Г.Л. | Аналитическая справка |
| 3 | Методическое сопровождение и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС | Разработка видеолекции для проведения всеобуча по теме «Новые ФГОС НОО и ООО» | декабрь 2021 г. | Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» | Создан видеоматериал для проведения всеобуча по теме «Новые ФГОС» |
| Проведение всеобуча по теме «Новые ФГОС НОО и ООО» в ОО ЛГО | январь - февраль 2022 г. | Заместители директора по методической работе | Систематизация и уточнение понимания педагогами особенностей новых ФГОС |
| Формирование кейса материалов по организации образовательного процесса новым ФГОС НОО и ООО | октябрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Котова Е.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» | Сформирован кейс методических материалов по новым ФГОС НОО и ООО |
| Организация работы по изучению новых ФГОС ООО учителями - предметниками в рамках работы предметных ГМФ | в течение учебного года | Руководители предметных ГМФ | Учителя - предметники знают содержание и требования к результатам освоения программ по своему предмету |
| Организация работы по разработке рабочих программ по предмету в соответствии с новыми ФГОС ООО в рамках работы предметных ГМФ | в течение учебного года | Руководители предметных ГМФ | Разработаны рабочие программы |
| Организация работы по изучению новых ФГОС НОО учителями начальных классов в рамках работы в ШМО | в течение учебного года | Аликина О.В.  Руководители ШМО | Листы ознакомления |
| Организация работы по разработке рабочих программ учителями начальных классов в соответствии с новыми ФГОС НОО в рамках работы ШМО | в течение учебного года | Аликина О.В.  Руководители ШМО | Разработаны рабочие программы |
| Обеспечение консультационной поддержки педагогов и административного состава в процессе освоения новых ФГОС | в течение учебного года | учебно-методический отдел МАУ ДПО «ЦНМО», управление образования | Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей педагогов и административного состава по вопросам введения новых ФГОС |
| Содействие участию педагогов в мероприятиях муниципального и краевого уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС | согласно графика мероприятий | учебно-методический отдел МАУ ДПО «ЦНМО», управление образования | повышение компетентности педагогов в вопросах перехода на новые ФГОС |
|  |  | Организация курсовой подготовки по обновлённым ФГОС НОО и ООО | в течение учебного года  (согласно планов курсовой подготовки Центров повышения квалификации) | Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» | Пройдены курсы повышения квалификации |
| Информирование педагогов ЛГО о КПК на Портале Единыйурок.рф:  1. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования».  2. «Федеральный государственный образовательный основного общего образования».  Сбор информации о количестве педагогов, прошедших обучение (для отчёта в МОиН ПК) | первое полугодие 2021-2022 учебного года | Плесовских О.С., методист МАУ ДПО «ЦНМО» | Пройдены курсы повышения квалификации (141 человек)  Отчёт |
|  |  | Информационно-организационное сопровождение обучения учителей по федеральной дополнительной профессиональной программе «Реализация требований обновленных  ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (для учителей, которые приступят с 01.09.2022г.  к реализации образовательных программ НОО и ООО в 1-х и (или) 5-х классах) на базе Академии Минпросвещения России и ИРО ПК | второе полугодие 2021-2022 учебного года | Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» | Пройдены курсы повышения квалификации (7% от общего количества учителей НОО и ООО) |
| 4. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ООО действующим СанПиНам, нормам охраны труда. | Ежегодно, август | Управление образования,  администрация ОО | Аналитическая справка об оценке м-т базы ОО |
| Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно, август | Администрация ОО | Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 5. | Информационное обеспечение | Проведение родительских собраний | Ежегодно до 2024 г. | Администрация ОО | Протоколы общешкольных родительских собраний (1,5),(2-7), (8-9) |
| Проведение онлайн собраний для родителей 1х, 5х классов. | Август 2022 | Горошникова Г.Л.  Руководители ОО | Протоколы собраний. |
| Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды | Постоянно | Администрация ОО | Использование ЭОР и ЦОР при реализации ООП НОО и ООО. |
| Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет | Постоянно | Управление образования, администрация ОО | Размещение на сайте МАУ ДПО «ЦНМО», ОО информации по обновлённым ФГОС. |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения обновлённых ФГОС. | Ежегодно, апрель | Администрация ОО | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновлённых ФГОС. |