МБОУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва

Муниципальный проект

МОСТ

Заказчик: ГЭМС, управление образования администрации Лысьвенского городского округа.

Разработчики проекта: специалисты ЦНМО, заместители директора ОУ по МР

Информационная карта  проекта:

Проект является методическим, сетевым, среднесрочным.

География проекта

Образовательные учреждения Лысьвенского городского округа

Сроки реализации проекта

сентябрь 2013 – август 2014 года

Участники:

Руководители и заместители директора ОУ, педагоги основной школы,  специалисты ЦНМО

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Тема проекта: Организация разработки и апробации отдельных  компонентов ФГОС ООО на муниципальном и институциональном уровнях.

Цель проекта: Создание условий для разработки и апробации в ОУ механизмов формирования и развития УУД через различные виды учебной деятельности

Задачи:

- Вовлечь в инновационную деятельность по разработке и апробации отдельных  компонентов ФГОС ООО муниципальные общеобразовательные учреждения (100% ОУ)

- Организовать деятельность сетевых центров на базе ОУ, имеющих позитивный опыт работы по теме

- Обобщить, описать  и распространить наработанные в ходе проекта материалы

- Повысить уровень готовности педагогов к апробационной деятельности

Проектные линии по видам УУД:

- Формирование и развитие коммуникативных УУД   (СОШ № 6)

- Формирование и развитие познавательных УУД  (Лицей № 1)

- Формирование и развитие регулятивных УУД   (СОШ № 11)

- Формирование и развитие личностных УУД   (СОШ № 3)

Алгоритм организации деятельности сетевых центров:

- Определение предмета и разработка плана апробационной деятельности.

- Изучение материалов ФГОС и создание общей копилки практик по теме площадки.

- Апробация  выбранных практик в деятельности каждого участника.

- Самооценка эффективности апробированных практик.

- Обобщение наработанного материала.

- Анализ и оценка деятельности площадки.

- Представление результатов работы на РМО заместителей по МР.

Продукты деятельности сетевых центров:

Пакет методических материалов по формированию и развитию УУД

План  реализации проекта

1  этап организационный, сентябрь – октябрь 2013

Задача: Организовать работу  сетевых центров

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самоопределение ОУ в качестве сетевых центров | До 05.09.2013 | Руководители ОУ |
| 2. | Определение тем сетевых центров | До 12.09.2013 | Руководители ОУ |
| 3. | Подготовка технического задания для сетевых центров | До 12.09.2013 | ЦНМО |
| 4. | Презентация проекта МОСТ на РМО заместителей директора по методической работе | 12.09.2013 | Широглазова Н.И. |
| 5. | Подготовка информационного письма для ОУ об участии в проекте | До 16.09.2013 | Широглазова Н.И. |
| 6. | Прием заявок от ОУ на участие в проекте | До 23.09.2013 | Руководители сетевых центров |
| 7. | Подготовка проекта приказа об организации инновационной деятельности в муниципальной системе образования | до 30.09. 2013 | Широглазова Н.И. |
| 8. | Планирование работы в сетевых центрах, подготовка технического задания для педагогов-участников проекта | До 01.10.2013 | Руководители сетевых центров |
| 9. | Организационные семинары на базе сетевых центров | Октябрь 2013 | Руководители сетевых центров |
| 10. | Разработка критериев оценки педагогических продуктов | Октябрь – ноябрь 2013 | ЦНМО |

2 этап основной,  ноябрь 2013 – апрель 2014

Задача: Организовать работу педагогов - участников проекта  по выбранному направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная, консультационная поддержка, тьюторское сопровождение ОУ и педагогов – участников проекта | По мере необходимости | ЦНМО, руководители сетевых центров, заместители директора по МР |
| 2 | Разработка индивидуальных или групповых замыслов по выбранной теме (конкретное УУД, предмет апробации, форма и содержание предполагаемого педагогического продукта) | Ноябрь-декабрь 2013 | Педагоги, заместители директора по МР |
| 3 | Семинар на базе сетевых центров по презентации индивидуальных или групповых замыслов | Декабрь 2013 | Руководители сетевых центров |
| 4 | Апробационная деятельность | Январь – март 2014 | Педагоги, заместители директора по МР |
| 5 | Семинар по презентации полученных продуктов и оценка деятельности площадки | Апрель 2014 | Руководители сетевых центров |

3 этап  аналитико-обобщающий, май – август 2014

Задача: подвести итоги реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отбор материалов (педагогических продуктов) для сборника по итогам проекта | Апрель – май 2014 | ЦНМО, экспертная группа |
| 3 | Анализ и оценка результатов проекта в соответствии с критериями эффективности проекта | Май 2014 | Проектная команда |
| 4 | Подготовка и выпуск методических материалов | Июнь – август 2014 | Широглазова Н.И. |
| 5 | Презентация продукта проекта на августовской конференции | Август 2014 | Широглазова Н.И. |

Управление проектом

Функции участников проекта

ЦНМО

- Осуществление общего руководства проектом.

- Назначение методистов-кураторов по направлениям работы площадок.

- Оказание информационной и методической помощи руководителям сетевых центров.

- Участие в осуществлении оценки эффективности апробируемых практик.

- Участие в обобщении и оценке деятельности площадки.

- Оказание помощи в описании результатов работы площадки.

- Оформление материалов для публикации.

Сетевой центр

- Организация и координация работы сетевой апробационной площадки по предложенному алгоритму.

Школа-участник

- Подбор участников проекта в каждую из 4-х апробационных сетевых площадок (1-2 педагога от школы по  каждому направлению)

- Организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов в сетевой площадке.

- Стимулирование участия педагогов в реализации проекта.

Педагог-участник

- Определение предмета апробационной деятельности

- Участие в разработке плана деятельности  площадки

- Разработка индивидуальных или групповых замыслов по выбранной теме (конкретное УУД, предмет апробации, форма и содержание предполагаемого педагогического продукта)

- Апробационная деятельность

- Обобщение и описание наработанных материалов

- Рефлексия и оценка собственного вклада в коллективный продукт деятельности площадки

- Подготовка материалов для публикации

Риски:

- Неготовность педагога к самостоятельной апробационной деятельности. Пути предупреждения риска:

- Ответственный подход администрации ОУ к выбору участников проекта

- Тьюторское сопровождение педагога-участника проекта

- Плотный контроль за работой участника в проекте со стороны заместителя директора

- Невыполнение сроков реализации проекта из-за загруженности педагогов. Пути предупреждения риска:

- Определить участие в проекте единственной методической темой для педагога на этот учебный год

- Выделить педагогу методический день для работы по проекту

- Обеспечить творческий оплачиваемый отпуск педагогу в каникулярное время для работы по проекту

- Невысокий уровень разработанных материалов.

Пути предупреждения риска:

- Предварительное обсуждение материалов на уровне школы с заместителями директора и (или) коллегами по предмету

- Помощь со стороны методиста-куратора

- Дополнительная работа с материалами после завершения проекта

Ресурсы:

Административные: отбор кандидатур, стимулирование, контроль

Кадровые: педагоги, руководители сетевых центров, заместители директора по методической работе, специалисты ЦНМО

Материально-технические: помещения для проведения семинаров, средства для оформления материалов (электронные)

Организационные: планы работы сетевых центров, алгоритм деятельности сетевых площадок, распределенные обязанности участников проекта

Финансовые: стимулирующие выплаты участникам проекта

Информационно-методические: банк педагогической информации по теме «УУД», электронные тематический кейсы материалов, консультативная деятельность, тьюторское сопровождение сетевых центров

Предполагаемый результат реализации проекта:

  - Появление новых образовательных практик, соответствующих ФГОС, в школах города

  - Повышение готовности педагогов к апробационной деятельности и переходу на ФГОС

  - Наработка материалов по формированию и развитию УУД

Критерии эффективности проекта:

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Вовлеченность школ в реализацию проекта | 100% городских школ |
| Освоение новых форм организации апробационной деятельности по единой теме на уровне муниципалитета | Описанная организационная модель сетевого взаимодействия школ в режиме апробационной деятельности |
| Качество продукта проекта | Востребованность материалов (100% школ запросили материалы) |
| Повышение уровня готовности педагогов к апробационной деятельности | Уровень повысится у 50% участников (по результатам входной и выходной диагностики) |
| Изменения в образовательном процессе | Появление новых образовательных практик на уровне ОУ |