**Приложение 1**

**УТВЕРЖДЕН**

**приказом начальника Управления образования**

**от13.03.2014 №112/01-08**

**«План мероприятий («дорожная карта»)**

 **«Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Ожидаемый результат** | **Отчет о выполнении** |
|  | **Муниципальный уровень** |  **Институциональный уровень** |
| **1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДОУ** |  |
| **1.1** | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ДОУ, определение цели деятельности и функционала рабочей группы.  | Февраль2014 | Приказ о составе и содержании работы рабочей группыОтв. Управление образования | Приказ о составе и содержании работы рабочей группы | Создана рабочая групп  |
| **1.2** | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 |  Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДООтв. Л.С. Перескокова | Создание и определение функционала рабочей группы учреждения по введению ФГОС ДОРазработка и утверждение плана- графика перехода учреждения на ФГОС ДО | Составлен план мероприятий |
| **1.3** | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Февраль - март 2014 | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.Отв. Л.С. Перескокова |  | Работа над НЛА |
| **1.4** | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО. | Февраль-сентябрь 2014 | Подготовка нормативно- правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО.Отв. Управление образования | Внесение изменений и дополнений в Уставы ДОУВнедрение формы договора с родителямиВнесение изменений в «Положение о системе оплаты трудаПриведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОСИздание приказов: о внедрении в ДОУ ФГОС:-о разработке образовательной программы с учетом ФГОС ДОУ-об утверждении образовательной программы на 201 201 учебный год-об утверждении программы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС | Устав находится на рассмотрении в правовом управлении |
| **1.5** | Определение примерных образовательных программ. Обеспечение методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Обсуждение вариативных примерных образовательных программ.Отв. ЦНМО | Изучение программ. Приобретение методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДОИспользование примерных программ, при разработке основной образовательной программы ДОУ. | Нет программ на сайте |
| **1.6** | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОУ | Март- июнь 2014 | Доведение методических рекомендаций до ДОУ  | Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |  |
| **1.7** | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | Март 2014 | Сбор информации по вопросам опроса |  Участие в опросах |  |
| **1.8** | Внедрение и апробация положений письма Минобрнауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО, Приказа Министерства образования и науки Пермского края «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС До в Пермском крае» от 27.01.2014 СЭД -26-01-04-28 | Март | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО, Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.01.2014 СЭД -26-01-04-28 | Использование письма Минобрнауки России и приказа Министерства образования и науки Пермского края от 27.01.2014 СЭД -26-01-04-28в практической работе |  |
| **1.9** | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г.– декабрь 2016 г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга Разработка муниципальной программы развития ДО.Отв. ЦНМО | Создание условий реализации ФГОС ДО |  |
| **1.10** | Апробация методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности ДОУ для организации развивающей предметно- пространственной среды | Ноябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при оснащении ДОУ. | Учет методических рекомендаций при разработке ООП ДОУ. |  |
| **1.11** | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | Март -сентябрь 2014 | Создание модели образовательного процесса в ОО.Отв. ЦНМО |  Внедрение модели образовательного процесса в ОО |  |
| **1.12** | Развитие негосударственного сектора в ДО | Октябрь – ноябрь 2014 | Методическое сопровождение негосударственных организаций и ИП реализующих программы ДО.Реализация проекта «Дошкольный сертификат» |  |  |
| **2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| **2.1** | Повышение квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС ДО | Июль 2014–декабрь 2016 | План – график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования по введению ФГОС ДО.Привлечение специалистов центров повышения квалификации педагогов ДОУ.Отв. ЦНМО | План – график повышения квалификации для прохождения программ повышения квалификации педагогическими работникамидошкольного образования по введению ФГОС ДО |  |
| **2.2** | Методическое сопровождение педагогов учреждений в процессе введения ФГОС ДО | По мере публикации реестра примерных ООП ДО | Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДООтв. ЦНМО | Разработка и утверждение ООП ДОв соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов государственно-общественного управленияОпределение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессу учреждения в соответствии ФГОС ДО (на основе реестра) |  |
| **2.3** | Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения ФГОС ДО | Январь 2014 – декабрь 2016 | Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС ДОСопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДООтв. ЦНМО | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования по введению ФГОС ДООпределение наставников для молодых специалистов |  |
| **2.4** | Экспериментальная площадка по отработке отдельных компонентов ФГОС (Федеральный уровень) МАДОУ «Детский сад № 39» | 2014-2016 г. | Координация и организационное сопровождение деятельности. | Создание условий для участия педагогических работников в методических объединенияхСоздание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.Организация деятельности площадки |  |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО** |
| **3.1** | Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | 2014 | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДООтв. Управление образования | Определение необходимости средств обучения и воспитания (в том числе технических), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |  |
| **3.2** | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г.-апрель 2015 г. | Разработка нормативно правовыхактов, утверждающих значениефинансовогонорматива на содержаниеимущества, созданиеусловий для присмотра иухода и организацииполученияобщедоступного ибесплатного ДО.Подготовкамуниципальныхзаданий с учетомдоработанныхметодическихрекомендаций пореализации полномочийсубъектов РФ пофинансовомуобеспечению реализацииправ граждан наполучениеобщедоступного ибесплатного ДО | Корректировка и выполнение муниципального задания |  |
| **3.3** | Разработка нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.  | Сентябрь 2014- декабрь 2015 | Положение об оплате труда работников ДОУОтв. Управление образования | заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работникамиПриказы ОО, дополнительные соглашения. |  |
| **3.4** | Организация предоставления дополнительныхобразовательных услугорганизациями, реализующимипрограммы ДО | Июль 2014 | Реализация проекта «Дошкольный сертификат» | Получение лицензий на организацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг в ОО реализующих программы ДО. |  |
| **4.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| **4.1** | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДОдо сведения всех заинтересованных лиц | Постоянно  | Информирование учреждений о нормативно-правовых и программно-методических документахв по введению ФГОС ДООтв. Управление образования | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО |  |
| **4.2** | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в Лысьвенском городском округе | май-декабрь 2014 | Проведение пресс-конференции, круглые столы по реализации ФГОС ДООтв. ЦНМО | Проведение педагогических советов и других форм методической работы по обсуждению реализации ФГОС ДО |  |
| **4.3** | Публикация в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе и электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в Лысьвенском городском округеОтв. Управление образования | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ОУ о ходе реализации ФГОС ДО |  |