Муниципальный исследовательский проект

«Современные образовательные технологии и качество образования»

Разработчики проекта: специалисты ЦНМО, заместители директора ОУ по МР

Информационная карта  проекта:

Проект является исследовательским, среднесрочным.

География проекта

Образовательные учреждения Лысьвенского городского округа

Сроки реализации проекта

октябрь 2014 – август 2015

Участники: Педагоги начальной, основной, средней школы

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Тема проекта:

Современные образовательные технологии как необходимое условие обеспечения качества образования.

Миссия проекта: Повысить уровень осознанности педагогов в отборе и использовании средств обучения (технологий) в зависимости от планируемых результатов.

Цели проекта:

- Доказать влияние системности использования определенной технологии на повышение качества образования.

Задачи:

- Определить круг технологий в качестве объекта  исследования.

- Организовать работу малых исследовательских групп на основе определенной технологии.

- Провести теоретический анализ каждой технологии с позиции выделения специфических (характерных) УУД, на формирование которых направлена технология.

- Разработать и апробировать модель мониторинга сформированности УУД при системном использования определенной технологии.

- Соотнести уровень сформированности УУД и предметные результаты с целью проверки гипотезы.

- Обобщить и проанализировать результаты исследования.

- Подготовить материалы для публичного представления.

Краткое описание проекта

Считается, что использование современных образовательных технологий ведет к повышению качества образования. При этом сам факт использования педагогами трактуется по-разному. Одни педагоги применяют технологию в системе, другие же используют ее эпизодически или фрагментарно.

Данный проект  должен подтвердить или опровергнуть гипотезу:

К повышению качества предметных и метапредметных результатов ведет только системное использование определенной образовательной технологии.

Работа в проекте будет организована следующим образом:

педагоги-участники проекта объединяются в малые исследовательские группы (3-5 чел.) на основании выбранной технологии. Совместно с тьютором, курирующим работу группы, разрабатывают и реализуют программу исследования.

Результат проекта:

Подтверждение или опровержение гипотезы:

К повышению качества предметных и метапредметных результатов ведет только системное использование определенной образовательной технологии.

Продукт проекта:

  - Модель мониторинга сформированности УУД, заложенных в качестве образовательных результатов в выбранных технологиях.

Положительные эффекты проекта:

- Повышение качества образования у педагогов, использующих  СОТ в системе.

- Углубленное понимание педагогами сущности и назначения выбранной технологии.

- Развитие у педагогов исследовательских умений.

- Выявление тьюторов по СОТ для методического сопровождения повышения квалификации педагогов.

План  реализации проекта

1  этап организационный, октябрь 2014 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка информационного письма для ОУ об участии в проекте | До 16.10.2014 | Широглазова Н.И. |
| 2. | Прием заявок от ОУ на участие в проекте | До 03.11.2014 | Широглазова Н.И. |
| 4. | Формирование малых исследовательских групп | 6.11.2014 | Широглазова Н.И. |
| 5. | Определение тьюторов по сопровождению малых групп | 07.11.2014 | Широглазова Н.И. |
| 6. | Подготовка технического задания для участников проекта | 07.11.2014 | Широглазова Н.И. |
| 8. | Организационный семинар для участников проекта | 11.11.2014 | Широглазова Н.И. |
| 9. | Сбор библиографической информации по технологиям | Октябрь-ноябрь 2014 г. | Бондаренко Л.В., Липатникова О.И. |

2 этап основной,  ноябрь 2014 г. – май 2015 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка программы исследования | Ноябрь 2014 | ЦНМО, тьюторы |
|  | Информационная, консультационная поддержка, тьюторское сопровождение педагогов – участников проекта | Ноябрь 2014 – май 2015 | ЦНМО, тьюторы |
|  | Реализация программы исследования | Ноябрь 2014 – май 2015 | Педагоги, тьюторы |
|  | Заседание тьюторской группы | 1 раз в месяц | Широглазова Н.И. |

3 этап  аналитико-обобщающий,  июнь – август 2015

| № п/п | Мероприятие | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение результатов исследования. Анализ и проверка гипотезы | Июнь 2015 | Педагоги, тьюторы, Липатникова О.И. |
| 2. | Подготовка результатов исследования в виде текста, в котором аргументируется подтверждение или опровержение гипотезы | Июнь-август 2015 | Педагоги, тьюторы |
| 3. | Презентация материалов проекта | Август 2015 г. | Широглазова Н.И. |
| 4. | Анализ и оценка результатов проекта в соответствии с критериями эффективности проекта. Подведение итогов проекта. | Сентябрь 2015 | Широглазова Н.И., тьюторская группа |

Ресурсы:

- Кадровые: педагоги, владеющие какой-либо образовательной технологией,  педагоги - тьторы,  сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО».

- Информационные: методическая и педагогическая литература, Интернет-ресурсы

- Материально – технические: доступ к Интернету

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень освоения педагогами технологий | Кураторство методистами ЦНМО участников проекта |
| Большая загруженность педагогов | Обеспечение педагогам возможности работать только в данном проекте |
| Недостаточный объем информации для обобщения результатов диагностик учащихся | Организация работы педагогов в двух примерно одинаковых группах по численности группах по направлениям: рефлексивные технологии обучения; технологии работы с текстом |

Управление проектом

Функции участников проекта

ЦНМО

- Осуществление общего руководства проектом.

- Поиск и определение тьюторов для руководства и методического сопровождения  малых исследовательских групп.

- Оказание информационной и методической помощи всем участникам проекта.

- Участие в осуществлении оценки эффективности работы исследовательских групп.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Оказание помощи в описании результатов исследования.

- Подготовка материалов для публичного представления.

Тьютор

- Осуществление руководства и методического сопровождения малой исследовательской группы.

- Участие в разработке программы исследования.

- Участие в разработке модели мониторинга сформированности УУД.

- Оказание помощи в описании результатов исследования.

- Участие в осуществлении оценки эффективности работы исследовательской группы.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Подготовка материалов для публичного представления.

- Участие в публичном представлении результатов проекта.

Педагог-участник

- Участие в разработке программы исследования.

- Участие в разработке модели мониторинга сформированности УУД.

- Планирование и осуществление образовательной деятельности по своему предмету с системным использованием выбранной технологии.

- Осуществление  мониторинга уровня сформированности УУД.

- Соотнесение уровня сформированности УУД и предметных результатов.

- Обобщение и анализ полученных результатов, проверка гипотезы.

- Подготовка результатов исследования в виде текста, в котором аргументируется подтверждение или опровержение гипотезы.

- Участие в осуществлении оценки эффективности работы исследовательской группы.

- Участие в обобщении и оценке эффективности реализации проекта.

- Участие в публичном представлении результатов проекта.

Критерии эффективности проекта

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Количество групп/педагогов - участников проекта | Минимум 2 группы по 3 педагога |
| Качество продукта проекта | Востребованность материалов (30% школ запросили материалы) |
| Качество обучения | Повышение качества обучения по предмету до 10 % |
| Уровень технологической подготовки учителя | Повышение уровня владения технологией у 80% участников проекта |