МАУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва

- Методический проект

- «Текст как источник информации»

Разработчик: Бондаренко Л.В., методист по  предметам ГЭЦ  МАУ ДПО «ЦНМО».

Тема проекта:  Текст как источник информации

- Характеристика проекта:

- Проект является методическим, краткосрочным

- География проекта

- Муниципальное образование «Лысьвенский муниципальный район»

- Срок реализации проекта

- Сентябрь 2014 – июнь 2015 года

- Участники

Педагоги начальной и основной школы, библиотекари.

- Краткая аннотация проекта

Одним из наиболее важных средств достижения нового качества образования является сформированность у учащихся умений работать с текстами, т.е. использовать текст как источник информации для достижения образовательных и личностных целей. Однако сегодня в педагогической среде практически отсутствует целостное и единое понимание того, что такое текст как источник информации, какие задания нужно научить выполнять школьника для того, чтобы он мог извлекать информацию из текста и использовать ее для решения каких-либо задач.

Смысловое чтение и работа с текстом - один из заявленных приоритетов федеральных государственных стандартов основного общего образования.  В широком смысле слово «читать» понимается как умение объяснять, «истолковывать» мир. «Читать» в узком смысле слова - значит «понимать и интерпретировать текст». Для этого ученику надо научиться выделять в тексте разного рода информацию (фактическую, подтекстовую, концептуальную), оформлять свое понимание в виде другого текста, в том числе свернутого, представленного в других формах, оценивать информацию текста, сам текст, применять полученную информацию в собственных целях.

Для решения данной проблемы предлагается реализовать методический проект «Текст как источник информации». Предполагается, что в ходе работы будет определена единая позиция педагогов муниципальной системы образования к пониманию роли текста в достижении образовательных целей, изучены способы учебной работы с текстами разного вида, используя которые ученик может решить различные образовательные и личностные задачи, разработаны задания для метапредметной олимпиады по работе с текстами и критерии их оценивания.

Цель: разработать и провести метапредметную олимпиаду для школьников по работе с текстом

- Задачи:

- Изучить материал и создать единое информационно-методическое поле по теме проекта (виды текста, способы работы с ними, образовательные и личностные цели, решение которых невозможно без умения работать с текстом и т.д.)

- Разработать задания и критерии их оценивания для метапредметной олимпиады по работе с текстом

- Провести метапредметную олимпиаду по работе с текстом для учащихся 4 классов

- Предполагаемый результат:

- Педагоги научатся  разрабатывать метапредметные задания по работе с текстом и   критерии их оценивания

- Будет создано единое информационно-методическое поле по теме «Работа с текстом как эффективное средство достижения метапредметных результатов».

- Продукт:

- Муниципальная метапредметная олимпиада для учащихся  4 классов по работе с текстом (задания и критерии их оценивания) как:

- Средство выявления уровня сформированности умения работать с текстом

- Средство развития умений и навыков смыслового чтения у учащихся

- Средство повышения компетентности педагогов в формировании умений и навыков смыслового чтения у учащихся

- Информационно-методическое пособие «Текст как источник информации»

- Эффекты проекта:

- У педагогов сформировано понимание о функциях текста в достижении образовательных результатов

- Педагоги получили опыт разработки заданий компетентностного характера

- Администрация школ получила инструмент для выявления уровня сформированности у учащихся умения работать с текстом, который можно использовать при итоговой аттестации в 4 классах и как входную диагностику для определения перспектив работы в 5 классах

- Ресурсы:

- Кадровые – педагоги начальных классов, основной школы, библиотекари, методисты  ЦНМО

- Информационные – материалы ФГОС НОО и  ООО,  методическая и педагогическая литература по смысловому чтению и приемам работы с текстом, Интернет-ресурсы

- Материально – технические: доступ к Интернету, бумага для печатания, технические средства для размножения материалов

- Риски:

1. Недостаточный уровень компетентности участников проекта в работе с текстом как источником информации.  Варианты решения:  самообразование участников проекта, проведение семинаров – практикумов, внебюджетные курсы «Использование СОТ при  работе с текстом», привлечение к работе участников краевой апробационной площадки (СОШ № 11, 2, 16)

2. Загруженность педагогов (работа в две смены). Варианты решения: проведение встреч в две смены, в межсменный и каникулярный период,  создание странички в ВМК для работы участников проекта, обмен материалами по электронной почте

3. Отказ школ от участия в олимпиаде. Варианты решения: включение метапредметной олимпиады в график муниципальных олимпиад для школьников.

- Критерии результативности проекта

- Создано единое информационно-методическое по теме проекта

- Повысился уровень педагогов по теме проекта

- Разработана и проведена метапредметная олимпиада для учащихся 4 классов по работе с текстом

Этапы и план реализации проекта

|  | Срок | Мероприятие |  | Ответственный | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Сентябрь 2014 г. |  | Разработка текста проекта | Проектная команда | План работы по реализации проекта |
| 2. | Сентябрь 2014 г. |  | Формирование списка участников проекта |  | Список педагогов – участников проекта |
| 3. | Октябрь 2014 г. |  | Организационная встреча участников проекта | Проектная команда | План работы |
| 4. | Октябрь 2014 г. |  | Согласование с управлением образования вопроса о включении метапредметной олимпиады по работе с текстом для учащихся 4 классов в график муниципальных олимпиад | Малахова К.В. | Включение в график |
| II. Основной этап |  |  |  |  |  |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Октябрь - ноябрь 2014 г. |  | Обучающие мероприятия: Семинары – практикумы: - «Виды текстов и возможности их использования для решения образовательных задач» - «Стратегии смыслового чтения: приемы и методы» Внебюджетные курсы «Использование СОТ при работе с текстом» | Проектная команда | Информационно-методические материалы по темам обучения |
| 2. | Октябрь 2014 г. |  | Разработка Положения о метапредметной олимпиаде по работе с текстом для учащихся 4 классов. | Проектная команда | Положение об олимпиаде |
| 3. | Декабрь 2014 г |  | Семинар-практикум «Разработка метапредметных заданий по работе с текстом» (работа с учебниками по различным предметам) | Проектная команда | Алгоритм разработки метапредметных заданий |
| 4. | Декабрь 2014 г. – январь 2015 г. |  | Индивидуальная работа участников проекта по подбору и (или) разработке заданий метапредметных заданий по работе с текстом | Участники проекта | Метапредметные задания |
| 5. | Январь 2015 г. |  | Семинар – практикум по обсуждению наработанных заданий. | Проектная команда | Скорректированные задания |
| 6. | Февраль 2015 г. |  | Семинар-практикум по разработке критериев оценивания метапредметной олимпиады | Проектная команда | Критерии оценивания |
| 7. | Февраль 2015 г. |  | ВТГ подбору и (или) по разработке заданий для олимпиады для учащихся 4 классов | Члены ВТГ | Набор заданий |
| 8. | Март 2015 г. |  | Экспертный семинар по отбору заданий для метапредметной олимпиады и критериев их оценивания | Проектная команда | Содержание олимпиады |
| 9. | Март 2015 г. |  | Организация и проведение метапредметной олимпиады для учащихся 4 классов | Рабочая группа | Проведенная олимпиада |
| 10 | Март 2015 г. |  | Обработка результатов олимпиады и написание аналитической справки | Рабочая группа или проектная команда | Аналитическая справка |
| III. Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Апрель 2015 г. | Круглый стол участников проекта «Подведение итогов реализации проекта» |  | Проектная команда | Подведение итогов работы в проекте, результаты метапредметной олимпиады |
| 2. | Апрель – май 2015 г. | Подготовка материалов для информационно-методического пособия «Текст как источник информации» |  | Участники проекта | Подготовленные для печатания материалы работы в проекте |
| 3. | Май 2015 г. | Анализ реализации проекта |  | Проектная команда | - Аналитическая справка |
| 4. | Май – июнь 2015г. | Подготовка и выпуск информационно-методического пособия «Текст как источник информации» |  | Проектная команда или рабочая группа | - Информационно-методическое пособие «Текст как источник информации» |
| 5. | Июнь 2015 г. | Подготовка и выдача сертификатов участникам проекта |  | Проектная команда | - Выданные сертификаты |