УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника

Управления образования

от 11.09.2017 № 403/01-08

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного**

**общего и среднего общего образования в 2018 году» на территории Лысьвенского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | Наименование мероприятий  | Ответственный  | Дата исполнения |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
|  | Анализ организации и проведения ГИА в 2017 году на территории ЛГО | Горошникова Г.Л. |  август 2017 год |
|  | Работа с материалами сборников «Единый государственный экзамен. Итоги 2017 года» и «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Пермском крае в 2017 году». Анализ результатов по предметам. | Специалисты УО,Руководители ГМФ | октябрь-ноябрь 2017 года |
|  | Анализ результатов ГИА-2017 в разрезе ОО | Шепшина И.А.Горошникова Г.Л. | сентябрь 2017 года |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | Руководители ОО | июль 2017 года - май 2018 года |
|  | Участие в проектах по повышению качества общего образования:- Проект «Я люблю математику»-«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах»  | Специалисты УО, ЦНМОРуководители ОО | В течение учебного года |
|  | Проведение совещаний, собеседований с членами администраций ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | Специалисты отдела общего образования | Ноябрь 2017– май 2018 г. |
|  | Участие в вебинарах по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11 и ГИА-9» | Руководители ГМФ, специалисты УО, педагоги ОО. | В течение учебного года |
|  | Организация и проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по общеобразовательным предметам для выпускников текущего года с перекрёстной проверкой работ учащихся 9 классов | Управление образованияРуководители ОО | ноябрь 2017 года,март 2018 года |
|  | Анализ ошибок, допущенных в тренировочных работах, коррекция планов по подготовке к ГИА. | Руководители ОО | Декабрь 2017г., апрель 2018г. |
|  | Представление опыта работы по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях | Горошникова Г.Л.Заместители директоров по УВР | В течение года |
|  | Круглый стол: проблемы подготовки к ГИА с зам. директорами по УВР и руководителями ГМФ | Горошникова Г.Л. | Декабрь 2017  |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
|  | Утверждение лиц, ответственных за формирование базы выпускников 9, 11 классов для ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | Воронова Т.Г., Кувалдина Л.В.Руководители ОО | Октябрь 2017 г. |
|  | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2017 году. | Горошникова Г.Л. | Октябрь 2017 г. |
|  | Формирование базы выпускников 11-х классов | Кувалдина Л.В.Руководители ОО | Ноябрь 2017 г. – январь 2018 г. |
|  | Формирование базы выпускников 9 классов | Воронова Т.Г.Руководители ОО | Январь- февраль 2017 г. |
|  | Разработка локальных актов муниципального уровня | Горошникова Г.Л. | в течение года |
|  | Размещение НПА на официальных сайтах | Специалисты Управления образования, руководители ОО | в течение года |
| 7. | Оформление стендов в ОО | Руководители ОО | в течение года |
| 8. | Мониторинга раздела ГИА сайтов ОО | Специалисты ЦНМО | ежеквартально |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  |  Обучение с последующим тестированием:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей | Воронова Т.Г.Кувалдина Л.В.Руководители ОО | Январь - март 2018 года |
|  | Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (сдача квалификационного испытания)- формирование групп участников квалификационных испытаний- соблюдение графика проведения испытаний- осуществление контроля за проведением квалификационных испытаний | Воронова Т.Г.Кувалдина Л.В.Руководители ОО | Январь-май 2018 года |
|  | Обучение и участие в квалификационных испытаниях экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | Горошникова Г.Л.Руководители ГМФЧлены предметных комиссий | Октябрь 2017-март 2018 года |
|  | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (проведение пробных обязательных экзаменов) | Горошникова Г.Л.Руководители ООЧлены предметных комиссий | март 2018 года |
|  | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий ЛГО в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Горошникова Г.Л. | по графику ФИПИ |
|  | Участие в постоянно действующем семинаре-совещании по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11  | Шепшина И.А.,Горошникова Г.Л.,Воронова Т.Г.,Кувалдина Л.В. | октябрь, декабрь 2017 годафевраль, март, апрель, май, июнь 2018 года |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, не прошедших ГИА-9 в основные сроки:- работа с РБД;- работа предметных комиссий. | Горошникова Г.Л.Кувалдина Л.В. | август-сентябрь2017 года |
|  | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  | Шепшина И.А.,Горошникова Г.Л. | Май- июнь, сентябрь 2018 г. |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья,инвалидов и детей-инвалидов;- участников итогового сочинения, изложения | Воронова Т.Г.Кувалдина Л.В. | до 1 декабря 2017 годадо 15 ноября 2017 года |
|  |  Подача в МО Пермского края для утверждения в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации - списка ППЭ;- аудиторий ППЭ | Кувалдина Л.В.Воронова Т.Г. | до 1 декабря 2017 года |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых кпроведению ГИА, подача в МО Пермского края на утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ) внесение данных сведений в РИС- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии | Кувалдина Л.В.Воронова Т.Г. | до 1 января 2018 года |
|  | Организация и проведение итогового сочинения:- в основные сроки;- в дополнительные сроки. | Кувалдина Л.В.Руководители ОО | в соответствии сединым расписанием |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Лысьвенским филиалом ОАО «Ростелеком» | Шепшина И.А. | в течение года |
|  | Обеспечение взаимодействия ОО с ППМС-центром (проведение работы по психологическому сопровождению и оказанию квалифицированной психологической помощи выпускникам образовательных организаций) | Руководители ООМихайлова С.В. | в течение года |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по ЛГО  | Шепшина И.А. | Апрель – июнь 2018 г. |
|  |  Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Шепшина И.А.Руководители ОО | февраль-май 2018 г. |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Руководители ППЭРуководители ОО | февраль-июнь2018 года |
|  |  Организация работы с общественными наблюдателями (консультирование в прохождении дистанционных курсов,квалификационного экзамена) | Воронова Т.Г.Кувалдина Л.ВРуководители ОО | апрель 2018 г. |
|  | Получение в МО и выдача удостоверений общественным наблюдателям | Воронова Т.Г.,Кувалдина Л.В. | май 2018 г. |
|  | Аппаратное совещание: готовность муниципалитета к ГИА | Горошникова Г.Л. | апрель 2018 г. |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 2018» на официальном сайте | Специалисты Управления образования,Руководители ОО | сентябрь 2017 г. -сентябрь 2018 г. |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в городском округе  | Шепшина И.А.Горошникова Г.Л. | В течение года  |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году:- работа с городскими печатными изданиями;- работа с городскими ТВ компаниями; | Специалисты Управления образования | в течение года |
|  | Организация контроля за оформлением информационныхстендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Специалисты Управления образования | Январь-июнь 2018  |
|  | Конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ»  | Борисова Т.Н. | Ноябрь 2017 |
|  | Проведение общегородских родительских собраний, встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | Горошникова Г.Л.Руководители ОО | Ноябрь 2017г.–январь 2018 г. |
|  | Участие в традиционном краевом родительском собрании в режиме онлайн | Управление образованияРуководители ОО | апрель- май 2018 года |
|  | Подготовка и распространение печатной продукции (плакаты, брошюры, памятки) для родителей и выпускников школ | Управление образованияРуководители ОО | январь - май2018 года |
|  | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей), педагогов в период проведения экзаменационной кампании- подготовка и выдача буклетов;- проведение психологических тренингов;- встречи психологов с родителями;- создание «телефона доверия по вопросам ГИА». | Управление образованияППМС-центрРуководители ОО | январь - май2018 года |
| 10. | Индивидуальные консультации по вопросам проведения ГИА | Специалисты отдела общего образования | в течение года |
| 11. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 -анкетирование родителей, выпускников | Специалисты отдела общего образования | в течение года |