ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| 17.11.2025 |  | № | 396/01-08 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении модели конкурса, списка оргкомитета, списка ответственных за номинации, плана подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2026»

В соответствии с планом работы управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа, МАУ ДПО «ЦНМО», в целях повышения престижа педагогической профессии и распространения передового опыта и организованного проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2026»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2026» с 13 по 23 января 2026 г.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав организационного комитета конкурса;

2.2. состав ответственных за номинации;

2.3. модель и сроки проведения муниципального этапа конкурса;

2.4. план подготовки и проведения конкурса.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. довести информацию п. 2. настоящего приказа до сведения участников конкурса;

3.2. обеспечить участие конкурсантов в семинарах по подготовке к конкурсу;

3.3. организовать методическое и психологическое сопровождение участников конкурса;

3.4. до 5 декабря 2025 г. обеспечить регистрацию участников https://forms.yandex.ru/u/691abfb490fa7b62c2668f19

4. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Митрофановой Е.П. организовать проведение и запись конкурсных испытаний согласно расписанию.

5. Директору МБУДО «ДД(Ю)Т» Шатовой Н.И. организовать проведение:

5.1. открытие 13 января 2026 года на базе МБУДО «ДД(Ю)Т»;

5.2. закрытие 23 января 2026 года на базе МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по работе с педагогическими кадрами Н.А. Новикову.

| Начальник управления |  | Л.Е. Степанова |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЁН

приказом начальника

управления образования

от 17.11.2025 г. № 396/01-08

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2026»

- Степанова Лариса Евгеньевна, начальник управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа – председатель;

- Митрофанова Елена Павловна, директор МАУ ДПО «ЦНМО» – заместитель председателя;

- Шепшина Ирина Анатольевна, заместитель начальника управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа;

- Новикова Наталья Александровна, начальник отдела по работе с педагогическими кадрами управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа;

- Шатова Наталья Ивановна, директор МБУДО «ДД(Ю)Т»;

- Маишева Ольга Васильевна, председатель Лысьвенской территориальной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЁН

приказом начальника

управления образования

от 17.11.2025 г. № 396/01-08

СОСТАВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА НОМИНАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2026»

- «Педагог дошкольного образования» – Микрюкова Марина Николаевна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»;

- «Педагогический дебют» – Тюленева Екатерина Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»;

- «Учитель общего образования» – Черепанова Татьяна Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»;

- «Специалист в области воспитания» – Кандакова Любовь Александровна, методист МАУ ДПО «ЦНМО».

УТВЕРЖДЁНА

приказом начальника

управления образования

от 17.11.2025 г. № 396/01-08

МОДЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2026»

| № | Номинация | Категория участников | Испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Педагог дошкольного образования | воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физическому воспитанию дошкольных образовательных организаций | Публичное представление «Я в профессии!» |
|  |  |  | Мастер-класс для коллег |
|  |  |  | Занятие |
|  |  |  | Панельная дискуссия (финал) |
|  | Педагогический дебют | учителя общеобразовательных организаций, работающие в 1-11 классах, со стажем работы до 5 лет, воспитатели дошкольных образовательных организаций со стажем работы до 5 лет на 01 января 2026 г. | Публичное представление «Я в профессии!» |
|  |  |  | Мастер-класс для коллег |
|  |  |  | Урок/занятие |
|  |  |  | Панельная дискуссия (финал) |
|  | Учитель общего образования | учителя общеобразовательных организаций, работающие в 1-11 классах | Публичное представление «Я в профессии!» |
|  |  |  | Мастер-класс для коллег |
|  |  |  | Урок |
|  |  |  | Панельная дискуссия (финал) |
|  | Специалист в области воспитания | советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, классные руководители, педагоги дополнительного образования, руководители детских общественных объединений/отрядов | Публичное представление «Я в профессии!» |
|  |  |  | Мастер-класс для коллег |
|  |  |  | Занятие |
|  |  |  | Панельная дискуссия (финал) |

УТВЕРЖДЁН

приказом начальника

управления образования

от 17.11.2025 г. № 396/01-08

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2026»

| № | ДЕЙСТВИЕ | ИСПОЛНИТЕЛИ | СРОК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение номинаций и конкурсных испытаний | Рабочая группа | до 01.11.2025 |
|  | Приказ об утверждении оргкомитета, модели, ответственных за номинации, плана подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026» | Новикова Н.А. Митрофанова Е.П. | 18.11.2025 |
|  | Представление проекта модели конкурса на совещании заместителей директоров по методической работе | Митрофанова Е.П. | 20.11.2025 |
|  | Описание конкурсных испытаний и критериев оценивания | Рабочая группа | до 27.11.2025 |
|  | Приказ об утверждении критериев конкурсных испытаний муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России– 2026» | Новикова Н.А. Митрофанова Е.П. | 01.12.2025 |
|  | Разработка оформления конкурса: - эмблема конкурса - бейджики для конкурсантов, экспертов и ответственных за номинации - сертификаты, дипломы | Тюленева Е.А. | до 17.11.2025 |
|  | Серия семинаров «Подготовка к конкурсу «Учитель года России – 2026» | Черепанова Т.А. | 10-12.12.2025 |
|  | Регистрация участников - Заявка-представление образовательной организации - Согласие на обработку персональных данных и размещение в сети «Интернет» | Мужикова Т.В. | 18.11-05.12.2025 |
|  | Формирование детского жюри, определение порядка работы | Татаринова О.Е. | до 22.12.2025 |
|  | Приказы об утверждении состава участников, состава экспертов | Новикова Н.А. Митрофанова Е.П. | до 10.12.2025 |
|  | Подготовка оценочных листов для жюри | Ответственные за номинации | декабрь 2025 |
|  | Анкета о конкурсанте. Краткое представление конкурсанта как личности и профессионала (для сборника) высылается в электронном виде на адрес ответственного tatarinovaoe@lysva.biz | Татаринова О.Е. | до 17.12.2025 |
|  | Заседания оргкомитета по подготовке открытия и закрытия конкурса | Новикова Н.А. | декабрь 2025 – январь 2026 |
|  | Фотосессия конкурсантов | Митрофанова Е.П. Седенкова Н.С. | после 15.12.2025 по особому расписанию |
|  | Составление расписания конкурсных мероприятий | Ответственные за номинации | до 26.12.2025 |
|  | Формирование сборника о конкурсантах и оформление стенда в МАУ ДПО «ЦНМО» | Тюленева Е.А. | до 29.12.2025 |
|  | Приглашение СМИ | Новикова Н.А. | в течение конкурса |
|  | Консультации для членов жюри | Рабочая группа | по заявкам |
|  | Открытие конкурса | МБУДО «ДД(Ю)Т» | 13.01.2026 |
|  | Проведение конкурсных испытаний | МАУ ДПО «ЦНМО» | 13-23.01.2026 по отдельному расписанию |
|  | Освещение конкурса через сайт МАУ ДПО «ЦНМО» и официальную группу МАУ ДПО «ЦНМО» в социальной сети «ВКонтакте» | Митрофанова Е.П. Шмаков П.А. | в течение конкурса |
|  | Видеосъемка конкурсных испытаний | Шмаков П.А. | в течение конкурса |
|  | Закрытие конкурса | МБУДО «ДД(Ю)Т» | 23.01.2026 |
|  | Приказ по итогам конкурса | Новикова Н.А. Митрофанова Е.П. | 27.01.2026 |
|  | Индивидуальные встречи конкурсантов с членами жюри по заявке, поданной до 30.01.2026 | Митрофанова Е.П. | по особому расписанию |
|  | Написание аналитической справки по конкурсу | Митрофанова Е.П. | до 03.02.2026 |